## LD025_陳明智
姓名：LD025_陳明智
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-07-01(一) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/01 08:00 | 2019/07/01 17:30 | 更換彰濱plc |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙
2019-07-02(二) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/02 08:00 | 2019/07/02 17:30 | 更換彰濱plc |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙
2019-07-03(三) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/07/03 08:00 | 2019/07/03 17:30 | 板新箱體中檢 |  | RBG-7872 | 0 | 否 |  | 加油: $1246
2019-07-04(四) | 公共工程 | 2019/07/04 08:00 | 2019/07/04 17:30 | 菜寮橋機修，緩衝器，電子接觸器 龍聯更換電源供應器 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 白明翰 | 加油: $1169
2019-07-05(五) | 5區-竹崎所配水池水位無線回傳工程(宇博) | 2019/07/05 08:00 | 2019/07/05 17:30 | 外站傳訊程式撰寫 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2019-07-06(六) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/06 08:00 | 2019/07/06 17:30 | 彰濱plc程式修改 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙
2019-07-08(一) | 5區-竹崎所配水池水位無線回傳工程(宇博) | 2019/07/08 08:00 | 2019/07/08 17:30 | 水位回傳plc程式撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 寄貨加藥機，大榮: $120