## LD025_陳明智
姓名：LD025_陳明智
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-03-02(一) | (昶)盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備 | 2020/03/02 08:00 | 2020/03/02 17:30 | 試車與調整 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 林彥誠
2020-03-03(二) | (昶)盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備 | 2020/03/03 08:00 | 2020/03/03 17:30 | 試車與調整 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 林彥誠
2020-03-04(三) | (昶)盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備 | 2020/03/04 08:00 | 2020/03/04 17:30 | 流程圖控製作 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 林彥誠
2020-03-05(四) | (昶)盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備 | 2020/03/05 08:00 | 2020/03/05 17:30 | 流程圖控製作 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 林彥誠
2020-03-06(五) | (昶)盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備 | 2020/03/06 08:00 | 2020/03/06 17:30 | 現場試車，水洗羽毛 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 林彥誠
2020-03-07(六) | (昶)盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備 | 2020/03/07 08:00 | 2020/03/07 17:30 | 現場試車，與調整 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 林彥誠
2020-03-08(日) | (昶)盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備 | 2020/03/08 08:00 | 2020/03/08 17:30 | 試車與調整，圖控電腦安裝 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 林彥誠
2020-03-09(一) | (昶)盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備 | 2020/03/09 08:00 | 2020/03/09 17:30 | 圖控點位測試 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 林彥誠
2020-03-10(二) | (昶)盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備 | 2020/03/10 08:00 | 2020/03/10 17:30 | 試車與調整，環境清掃 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 林彥誠
2020-03-11(三) | (昶)盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備 | 2020/03/11 08:00 | 2020/03/11 17:30 | 試車與調整 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 林彥誠
2020-03-12(四) | (昶)盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備 | 2020/03/12 08:00 | 2020/03/12 17:30 | 環境清掃，與試車 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 林彥誠
2020-03-13(五) | (昶)盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備 | 2020/03/13 08:00 | 2020/03/13 17:30 | 回國 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 林彥誠
2020-03-16(一) | (宇)11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程 | 2020/03/16 08:00 | 2020/03/16 17:30 | 更換四號井sim卡 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2020-03-17(二) | 公共工程 | 2020/03/17 08:00 | 2020/03/17 17:30 | 斗南，傳訊器維修 尼姑庵， 點位錯誤請弓全修正 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2020-03-18(三) | (宇)11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程 | 2020/03/18 08:00 | 2020/03/18 17:30 | 圖控更新四號井 增加效率換算 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-03-19(四) | (宇)5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份 | 2020/03/19 08:00 | 2020/03/19 17:30 | 活動中心plc害蟲因素損壞，更換plc |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-03-20(五) | (宇)5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份 | 2020/03/20 08:00 | 2020/03/20 17:30 | 更換活動中心cpu模組， do,ai也損毀，需叫貨。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2020-03-23(一) | (宇)5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電) | 2020/03/23 08:00 | 2020/03/23 17:30 | 測試斷線問題 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-03-24(二) | (宇)5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電) | 2020/03/24 08:00 | 2020/03/24 17:30 | 更新外站11傳訊器韌體 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2020-03-25(三) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/03/25 08:00 | 2020/03/25 17:30 | 卻是改善 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 | 林彥誠
2020-03-26(四) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/03/26 08:00 | 2020/03/26 17:30 | 缺失改善 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 | 林彥誠
2020-03-27(五) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/03/27 08:00 | 2020/03/27 17:30 | 缺失改善 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 林彥誠
2020-03-30(一) | 公共工程 | 2020/03/30 08:00 | 2020/03/30 17:30 | 斗南訊號站點位對映,協助弓全工程師 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-03-31(二) | (昶)11區-彰化-環山路加壓站機電工程 | 2020/03/31 08:00 | 2020/03/31 17:30 | 合約程式撰寫,泰安取水口新增點位 |  | 無車輛 | 0 | 否