## LD025_陳明智
姓名：LD025_陳明智
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-05-01(六) | (宇)11區-彰化-三場22號井等機電工程 | 2021/05/01 08:00 | 2021/05/01 17:30 | 程式撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-05-03(一) | (宇)11區-彰化-三場22號井等機電工程 | 2021/05/03 08:00 | 2021/05/03 17:30 | 程式撰寫，中華電信申請 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-05-04(二) | (宇)11區-彰化-三場22號井等機電工程 | 2021/05/04 08:00 | 2021/05/04 17:30 | 開協調會與場堪 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2021-05-05(三) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2021/05/05 08:00 | 2021/05/05 17:30 | 協助試車 |  | RCV-7285 | 0 | 否 | 林彥誠
2021-05-06(四) | (宇)5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電) | 2021/05/06 08:00 | 2021/05/06 17:30 | 雲頂加壓站抽水機異常查修， 一統飼料廠150馬達電磁開關維修 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2021-05-07(五) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2021/05/07 08:00 | 2021/05/07 17:30 | 協助試車 |  | RCV-7285 | 0 | 否 | 林彥誠
2021-05-10(一) | (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2021/05/10 08:00 | 2021/05/10 17:30 | 網路通訊異常查修 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2021-05-11(二) | 飼料廠 | 2021/05/11 08:00 | 2021/05/11 17:30 | 一統飼料更換人機，更換150電磁開關 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2021-05-12(三) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/05/12 00:00 | 2021/05/12 00:00 | 電信資料處理，程式撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-05-13(四) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2021/05/13 08:00 | 2021/05/13 17:30 | 出水里 配水池新增水位計 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2021-05-14(五) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/05/14 08:00 | 2021/05/14 17:30 | 中華電信資料申請，與22號井場勘 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2021-05-17(一) | (宇)11區-花壇-花壇場快濾池虹吸管汰換 | 2021/05/17 08:00 | 2021/05/17 17:30 | 三號進水操作機異常維修 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2021-05-18(二) | (宇)11區-彰化-三場22號井等機電工程 | 2021/05/18 08:00 | 2021/05/18 17:30 | 更換低壓盤ATS，與總電源開關 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2021-05-19(三) | 羽毛廠 | 2021/05/19 08:00 | 2021/05/19 17:30 | 大洋羽毛 四格機器查修 ， 磅秤需更換維修，先叫貨-後續一起簽 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2021-05-20(四) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/05/20 08:00 | 2021/05/20 17:30 | 和平路 更換plc，程式修改 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2021-05-21(五) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/05/21 08:00 | 2021/05/21 17:30 | 程式撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-05-24(一) | (宇)11區-彰化-三場22號井等機電工程 | 2021/05/24 08:00 | 2021/05/24 17:30 | 發電機控制盤更換 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2021-05-25(二) | (宇)5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電) | 2021/05/25 08:00 | 2021/05/25 17:30 | 後山龍馬達查修 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2021-05-26(三) | (宇)5區-竹崎鄉復金村湖底光祿廟延管工程-機電 | 2021/05/26 08:00 | 2021/05/26 17:30 | 中華電信線路申請送件 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2021-05-27(四) | 羽毛廠 | 2021/05/27 08:00 | 2021/05/27 17:30 | 大洋羽毛四格機 磅秤維修，先使用公司備品，送修客戶磅秤標頭 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2021-05-28(五) | (宇)5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電) | 2021/05/28 08:00 | 2021/05/28 17:30 | 瑞山站取水馬達安裝， 復金案與電信人員場堪 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 黃春宏
2021-05-31(一) | (宇)11區-彰化-三場22號井等機電工程 | 2021/05/31 08:00 | 2021/05/31 17:30 | 程式撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否