## LD025_陳明智
姓名：LD025_陳明智
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-03-01(五) | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2019/03/01 08:00 | 2019/03/01 17:30 | 測試程式 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2019-03-04(一) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/03/04 08:00 | 2019/03/04 17:30 | 北嶺 報表撰寫 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 林彥誠 | 加油: $1119
2019-03-05(二) | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2019/03/05 08:00 | 2019/03/05 17:30 | 條碼程式安裝 舊廠 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 | 林彥誠
2019-03-06(三) | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2019/03/06 08:00 | 2019/03/06 17:30 | 條碼程式安裝 新廠 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 | 林彥誠
2019-03-07(四) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/03/07 08:00 | 2019/03/07 17:30 | 卜蜂程式 試車 北嶺協助試車 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 | 林彥誠
2019-03-08(五) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/03/08 08:00 | 2019/03/08 17:30 | 北嶺協助試車 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 林彥誠
2019-03-11(一) | 其他 | 2019/03/11 08:00 | 2019/03/11 17:30 | 詠星維修 抽風機更換電磁開關 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-03-12(二) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/03/12 08:00 | 2019/03/12 17:30 | 潮州報表設計 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-03-13(三) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/03/13 08:00 | 2019/03/13 12:00 | 潮州報表設計 |  | RBG-7872 | 0 | 否
| 羽毛廠 | 2019/03/13 13:00 | 2019/03/13 17:30 | 宜興電磁閥維修(氣壓缸)壞掉
2019-03-14(四) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/03/14 08:00 | 2019/03/14 17:30 | 潮州報表更換 |  | 6376-UD | 0 | 是 | 陳泓銘
2019-03-15(五) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/03/15 08:00 | 2019/03/15 17:30 | 潮州報表修改 |  | 6376-UD | 0 | 是 | 陳泓銘
2019-03-18(一) | 其他 | 2019/03/18 08:00 | 2019/03/18 17:30 | 早上查詢關廟電表資料 通訊資料 下午與老闆去卜蜂 查看工程 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-03-19(二) | 台中卜蜂-製粒一、二機更換圖控工程(宇博) | 2019/03/19 08:00 | 2019/03/19 17:30 | 圖控製作 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-03-20(三) | 台中卜蜂-製粒一、二機更換圖控工程(宇博) | 2019/03/20 08:00 | 2019/03/20 17:30 | 製一機圖控製作 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-03-21(四) | 台中卜蜂-製粒一、二機更換圖控工程(宇博) | 2019/03/21 08:00 | 2019/03/21 17:30 | 製一機圖控製作 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-03-22(五) | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2019/03/22 08:00 | 2019/03/22 17:30 | 程式問題修改， 2T倍數調整時 小料資料錯誤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-03-25(一) | 一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程(宇博) | 2019/03/25 08:00 | 2019/03/25 17:30 | 配合彥誠 一統流程圖對馬達編號 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2019-03-26(二) | 其他 | 2019/03/26 08:00 | 2019/03/26 17:30 | 與連瞬老闆去高雄福壽場勘 |  | RBG-7872 | 0 | 否
2019-03-27(三) | 公共工程 | 2019/03/27 08:00 | 2019/03/27 17:30 | 斗南壓力計維修保養 |  | RBG-7872 | 0 | 否
2019-03-28(四) | 飼料廠 | 2019/03/28 08:00 | 2019/03/28 17:30 | 卜蜂四樓製五機 電腦維修 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-03-29(五) | 公共工程 | 2019/03/29 08:00 | 2019/03/29 17:30 | 斗南壓力計 電腦程式維護 維修保養 火車站前壓力計傳訊器維修 |  | 6376-UD | 0 | 否