## LD025_陳明智
姓名：LD025_陳明智
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-04-01(三) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/04/01 08:00 | 2020/04/01 17:30 | 圖控點位對映 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 楊政賢,林泰佑
2020-04-03(五) | 飼料廠 | 2020/04/03 08:00 | 2020/04/03 17:30 | 高雄卜蜂精料資料修復 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙,白明翰
2020-04-06(一) | (宇)11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程 | 2020/04/06 08:00 | 2020/04/06 17:30 | 修改缺失 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-04-07(二) | (宇)11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程 | 2020/04/07 08:00 | 2020/04/07 17:30 | 協助驗收修改缺失 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 楊明銓
2020-04-08(三) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/04/08 08:00 | 2020/04/08 17:30 | 協助單體試車 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 賴彥霖,陳泓銘,謝和言
2020-04-09(四) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/04/09 08:00 | 2020/04/09 17:30 | io 現場查點紀錄io，提供組盤用 |  | BEV-2087 | 0 | 否 | 洪啟修
2020-04-10(五) | (宇)11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程 | 2020/04/10 08:00 | 2020/04/10 17:30 | 鹿港，修改缺失問題 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-04-13(一) | 公共工程 | 2020/04/13 08:00 | 2020/04/13 17:30 | 更換活動中心一站plc模組 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2020-04-14(二) | 其他 | 2020/04/14 08:00 | 2020/04/14 17:30 | 福壽工程查看，配料整合案 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 林彥誠,陳泓銘
2020-04-15(三) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/04/15 08:00 | 2020/04/15 17:30 | 協助試車 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2020-04-16(四) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/04/16 08:00 | 2020/04/16 17:30 | 協助試車 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2020-04-17(五) | 飼料廠 | 2020/04/17 08:00 | 2020/04/17 17:30 | 高雄卜蜂維修 2樓圖控斷訊 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2020-04-20(一) | 飼料廠 | 2020/04/20 08:00 | 2020/04/20 17:30 | 高雄精料維修 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 林彥誠
2020-04-21(二) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/04/21 08:00 | 2020/04/21 17:30 | 廠驗送檢，加藥桶 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-04-22(三) | (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/04/22 08:00 | 2020/04/22 17:30 | 伍辰操作機廠驗 |  | BEV-2087 | 0 | 否
2020-04-23(四) | 飼料廠 | 2020/04/23 08:00 | 2020/04/23 17:30 | 遠端協助卜蜂高雄精料做料，程式修改 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-04-24(五) | 其他 | 2020/04/24 08:00 | 2020/04/24 17:30 | 沙鹿福壽開會，並查修烏溪400電動閥 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 林彥誠
2020-04-27(一) | 公共工程 | 2020/04/27 08:00 | 2020/04/27 17:30 | 協助自來水更換排氣閥 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 林彥誠,楊鎧綸
2020-04-28(二) | 飼料廠 | 2020/04/28 08:00 | 2020/04/28 17:30 | 精料程式修改，協助測試 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-04-29(三) | 飼料廠 | 2020/04/29 08:00 | 2020/04/29 17:30 | 協助高雄精料測試，完工 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-04-30(四) | (宇)5區-竹崎所配水池水位無線回傳工程 | 2020/04/30 08:00 | 2020/04/30 17:30 | 半天寮程式查修 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 林彥誠