## LD025_陳明智
姓名：LD025_陳明智
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-05-04(一) | (宇)11區-花壇-花壇場快濾池虹吸管汰換 | 2020/05/04 08:00 | 2020/05/04 17:30 | 開工協調會。 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 謝和言
2020-05-05(二) | (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/05/05 08:00 | 2020/05/05 17:30 | 義竹傳訊到監測平台的確認會議。 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-05-06(三) | 福峰酒桶液位監測工程 | 2020/05/06 08:00 | 2020/05/06 17:30 | 現場線路查修 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 林泰佑
2020-05-07(四) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/05/07 08:00 | 2020/05/07 17:30 | 遠端協助利嘉進水場修改圖控 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-05-08(五) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/05/08 08:00 | 2020/05/08 17:30 | 協調會議 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-05-11(一) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/05/11 08:00 | 2020/05/11 17:30 | 社頭倡和變頻器程式修改 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-05-12(二) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/05/12 08:00 | 2020/05/12 17:30 | 倡和變頻器程式修改 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-05-13(三) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/05/13 08:00 | 2020/05/13 17:30 | 二水圖控修改 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-05-14(四) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/05/14 08:00 | 2020/05/14 17:30 | 倡和圖控變頻器試車 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 林泰佑
2020-05-15(五) | (宇)一統飼料-魚料廠後噴系統工程 | 2020/05/15 08:00 | 2020/05/15 17:30 | 系統試車 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 林彥誠
2020-05-18(一) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/05/18 08:00 | 2020/05/18 17:30 | 倡和程式修改 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-05-19(二) | (宇)一統飼料-魚料廠後噴系統工程 | 2020/05/19 08:00 | 2020/05/19 12:00 | 協助試車 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 賴彥霖
| (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/05/19 12:00 | 2020/05/19 17:30 | 社頭進水場現場場勘 估新機修案，廢水電動閥控制轉移
2020-05-20(三) | 公共工程 | 2020/05/20 08:00 | 2020/05/20 17:30 | 彰三 107年的線西與大竹場的加藥機異常，線路查修 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 林彥誠
2020-05-21(四) | (宇)一統飼料-魚料廠後噴系統工程 | 2020/05/21 08:00 | 2020/05/21 17:30 | 現場維修，警報器蜂鳴器異常，導致跳電 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 林泰佑
2020-05-22(五) | (昶)11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程 | 2020/05/22 08:00 | 2020/05/22 17:30 | 黃哲明要求新增功能，自動降載功能 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-05-25(一) | (昶)11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程 | 2020/05/25 08:00 | 2020/05/25 17:30 | 黃哲明要求增加功能，自動降載功能與電流電壓保護功能 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-05-26(二) | 其他 | 2020/05/26 08:00 | 2020/05/26 17:30 | 高雄卜峰 ，kvm 安裝 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 林彥誠
2020-05-27(三) | (昶)福峰酒廠-20年18T蒸餾桶設備工程 | 2020/05/27 08:00 | 2020/05/27 17:30 | 現場接線，與修改安裝plc網路模組 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 林泰佑,林彥誠
2020-05-28(四) | (昶)福峰酒廠-20年18T蒸餾桶設備工程 | 2020/05/28 08:00 | 2020/05/28 17:30 | 新18t控制箱，來源電源接線，舊盤網路整合。 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 林泰佑
2020-05-29(五) | (昶)福峰酒廠-20年18T蒸餾桶設備工程 | 2020/05/29 08:00 | 2020/05/29 12:00 | 頂樓樓上配管配線 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| (昶)11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程 | 2020/05/29 12:00 | 2020/05/29 17:30 | 400操作機維修