## LD025_陳明智
姓名：LD025_陳明智
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-10-01 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/01 08:00 | 2018/10/01 17:30 | 苗栗監控 明德 加壓站系統圖控製作 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-10-02 | 公共工程 | 2018/10/02 08:00 | 2018/10/02 12:00 | 嘉義 傳訊器維修 疏通壓力管 (玉峰接站) |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 彥誠
| 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/02 13:00 | 2018/10/02 17:30 | 苗栗圖控 明德 電動閥製作
2018-10-03 | 3區_苗栗所場站配電設備改善工程(昶源) | 2018/10/03 08:00 | 2018/10/03 17:30 | 苗栗監控 明德圖控製作 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-10-04 | 3區_苗栗所場站配電設備改善工程(昶源) | 2018/10/04 08:00 | 2018/10/04 12:00 | 苗栗監控圖控製作 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 彥誠
| 飼料廠 | 2018/10/04 13:00 | 2018/10/04 17:30 | 卜蜂電腦 電腦維修 更換電腦圖控系統
2018-10-05 | 3區_苗栗所場站配電設備改善工程(昶源) | 2018/10/05 08:00 | 2018/10/05 17:30 | 苗栗監控 淨水場圖控製作 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-10-08 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/08 08:00 | 2018/10/08 17:30 | 苗栗監控工程 電磁閥控制點位對照 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-10-09 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/09 08:00 | 2018/10/09 17:30 | 苗栗監控工程 明德加壓站點位製作 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-10-10 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/10 08:00 | 2018/10/10 17:30 | 明德淨水場 趨勢圖製作 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-10-11 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/11 08:00 | 2018/10/11 17:30 | 苗栗 龍岡淨水場圖控製作 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-10-12 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/10/12 08:00 | 2018/10/12 17:30 | 電腦圖控製作 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-10-15 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/15 08:00 | 2018/10/15 17:30 | 大湖圖控軟體電腦 架設 |  | 8390-D2 | 0 | 是 | 政賢
2018-10-16 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/16 08:00 | 2018/10/16 17:30 | 苗栗監控電腦 總覽製作 |  | 8390-D2 | 0 | 是 | 政賢
2018-10-17 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/17 08:00 | 2018/10/17 17:30 | 苗栗監控電腦 圖控修改 |  | 8390-D2 | 0 | 是 | 政賢
2018-10-18 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/18 08:00 | 2018/10/18 17:30 | 苗栗大湖監控電腦 警報點製作 |  | 8390-D2 | 0 | 是 | 政賢
2018-10-19 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/19 08:00 | 2018/10/19 17:30 | 苗栗監控測試 |  | 8390-D2 | 0 | 是 | 政賢
2018-10-20 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/20 08:00 | 2018/10/20 17:30 | 苗栗監控 圖控測試 |  | 8390-D2 | 8 | 否 | 政賢
2018-10-22 | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2018/10/22 08:00 | 2018/10/22 17:30 | rs232測試通訊標頭 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-10-23 | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2018/10/23 08:00 | 2018/10/23 17:30 | 配料手頭料程式撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-10-24 | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2018/10/24 08:00 | 2018/10/24 17:30 | 配料手頭料程式撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-10-25 | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2018/10/25 08:00 | 2018/10/25 17:30 | 配料手頭料程式撰寫 資料庫資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-10-26 | 其他 | 2018/10/26 08:00 | 2018/10/26 17:30 | 高雄卜蜂資料遺失 電腦程式查看 | 屬於dde和程式配料問題無法立即處理 | 8390-D2 | 0 | 否
2018-10-29 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/10/29 08:00 | 2018/10/29 00:00 | 鹿港15號井設備 通訊 與plc撰寫 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 彥誠
2018-10-30 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/30 08:00 | 2018/10/30 17:30 | 明德場圖控測試 |  | 8390-D2 | 0 | 是 | 政賢
2018-10-31 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/31 08:00 | 2018/10/31 17:30 | plc更換 圖控測試 |  | 8390-D2 | 0 | 是 | 政賢