## LD025_陳明智
姓名：LD025_陳明智
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-01-04(一) | (宇)5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份 | 2021/01/04 08:00 | 2021/01/04 12:00 | 修改第二站噴水池圖控參數 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| 其他 | 2021/01/04 12:00 | 2021/01/04 17:30 | 員林食品更換plc 永宏24ma
2021-01-05(二) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2021/01/05 08:00 | 2021/01/05 12:00 | 報表製作 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 賴彥霖
| (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2021/01/05 12:00 | 2021/01/05 17:30 | 協助試車
2021-01-06(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2021/01/06 08:00 | 2021/01/06 17:30 | 英才公園試車 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2021-01-07(四) | (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2021/01/07 08:00 | 2021/01/07 17:30 | 安裝液位計 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 賴彥霖
2021-01-08(五) | 其他 | 2021/01/08 08:00 | 2021/01/08 17:30 | 泰山仙草蜜 人機安裝*2 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2021-01-11(一) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2021/01/11 08:00 | 2021/01/11 17:30 | 協助現場環境清潔，廢物回收 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-01-12(二) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2021/01/12 08:00 | 2021/01/12 17:30 | 電腦作業系統與ifix 安裝 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-01-13(三) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/01/13 08:00 | 2021/01/13 17:30 | 程式修改 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 黃政豪
2021-01-14(四) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2021/01/14 08:00 | 2021/01/14 12:00 | 福星公園試車，下午病假 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2021-01-15(五) | (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2021/01/15 08:00 | 2021/01/15 12:00 | 教育訓練， |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 黃政豪
| (宇)11區-二水-社頭場等儲藥槽設備改善 | 2021/01/15 12:00 | 2021/01/15 17:30 | 清水岩3號深井程式撰寫
2021-01-18(一) | (宇)7區-新園鄉甘棠門14號深井機電工程 | 2021/01/18 08:00 | 2021/01/18 17:00 | 教育訓練 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2021-01-19(二) | (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2021/01/19 08:00 | 2021/01/19 17:30 | 圖控撰寫 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2021-01-20(三) | (宇)11區-二水-社頭場等儲藥槽設備改善 | 2021/01/20 08:00 | 2021/01/20 17:30 | 清水岩3號深井plc更換 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 黃政豪
2021-01-21(四) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/01/21 08:00 | 2021/01/21 17:30 | 高架水塔plc程式修改 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 林泰佑
2021-01-22(五) | (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2021/01/22 08:00 | 2021/01/22 17:30 | 矯正反洗跌閥，與試車 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑
2021-01-25(一) | (宇)11區-二水-社頭場等儲藥槽設備改善 | 2021/01/25 08:00 | 2021/01/25 17:30 | 社頭超音波控制器安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 黃春宏,詹季達
2021-01-26(二) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2021/01/26 08:00 | 2021/01/26 17:30 | 馬達試車接線 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 黃政豪
2021-01-27(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2021/01/27 08:00 | 2021/01/27 17:30 | 豐原報表程式撰寫 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 黃政豪
2021-01-28(四) | (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2021/01/28 08:00 | 2021/01/28 17:30 | 協助快濾桶試車 |  | ABZ-7330 | 0 | 否