## LD025_陳明智
姓名：LD025_陳明智
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-10-05(一) | (昶)11區-彰化-環山路加壓站機電工程 | 2020/10/05 05:00 | 2020/10/05 17:30 | 圖控撰寫 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-10-06(二) | (宇)7區-新園鄉甘棠門14號深井機電工程 | 2020/10/06 18:00 | 2020/10/06 17:30 | 控制試車 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 陳泓銘
2020-10-07(三) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/10/07 08:00 | 2020/10/07 17:30 | 工程報告製作 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-10-08(四) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/10/08 08:00 | 2020/10/08 17:30 | 與泰國開工程會議 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-10-12(一) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/10/12 08:00 | 2020/10/12 17:30 | 與卜蜂開控制工程會議 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-10-13(二) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/10/13 08:00 | 2020/10/13 17:30 | 工程資料整理 ，工程配線資料 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-10-14(三) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/10/14 08:00 | 2020/10/14 17:30 | 現場控制箱貨櫃盤點 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-10-15(四) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/10/15 08:00 | 2020/10/15 17:30 | 與泰國施工進度會議 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-10-16(五) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/10/16 08:00 | 2020/10/16 17:30 | 與卜蜂確認線槽配置，工程進度資料整理 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-10-17(六) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/10/17 08:00 | 2020/10/17 12:00 | 現場拉線人員進場安排 |  | RCV-7285 | 0 | 否 | 林彥誠
2020-10-19(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/10/19 08:00 | 2020/10/19 17:30 | 網站修改 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-10-20(二) | 羽毛廠 | 2020/10/20 08:00 | 2020/10/20 17:30 | 詠星二格機plc維修 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-10-21(三) | (宇)7區-新園鄉甘棠門14號深井機電工程 | 2020/10/21 08:00 | 2020/10/21 17:30 | 與操作人員試動作 |  | ABZ-7330 | 0 | 是
2020-10-22(四) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/10/22 08:00 | 2020/10/22 17:30 | 線路修改 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 | 楊政賢
2020-10-23(五) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/10/23 08:00 | 2020/10/23 17:30 | 圖控試車 （高坪地區） |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-10-26(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/10/26 08:00 | 2020/10/26 17:30 | 鯉魚潭旁收功能製作 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-10-27(二) | (宇)7區-新園鄉甘棠門14號深井機電工程 | 2020/10/27 08:00 | 2020/10/27 17:30 | 系統個體試車 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-10-28(三) | 羽毛廠 | 2020/10/28 08:00 | 2020/10/28 17:30 | 詠星二格機plc更換 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-10-29(四) | (宇)7區-新園鄉甘棠門14號深井機電工程 | 2020/10/29 08:00 | 2020/10/29 17:30 | 系統整體試車 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-10-30(五) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/10/30 08:00 | 2020/10/30 17:30 | 網頁功能測試，修改旁收資料與水權上傳 |  | 無車輛 | 0 | 否