## LD025_陳明智
姓名：LD025_陳明智
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-04-01(四) | (宇)10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程 | 2021/04/01 08:00 | 2021/04/01 17:30 | 流量計維修-從台東回程 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2021-04-06(二) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2021/04/06 08:00 | 2021/04/06 17:30 | plc更換 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2021-04-07(三) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2021/04/07 08:00 | 2021/04/07 17:30 | plc更換 n站 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2021-04-08(四) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2021/04/08 08:00 | 2021/04/08 17:30 | plc更換 a站 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2021-04-09(五) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2021/04/09 08:00 | 2021/04/09 17:30 | 圖控程式撰寫 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2021-04-12(一) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2021/04/12 08:00 | 2021/04/12 17:30 | 南送設備更換，圖控通訊 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2021-04-13(二) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2021/04/13 08:00 | 2021/04/13 17:30 | 程式撰寫 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2021-04-14(三) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2021/04/14 08:00 | 2021/04/14 17:30 | 圖控程式撰寫 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2021-04-15(四) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2021/04/15 08:00 | 2021/04/15 17:30 | 現場動作測試 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2021-04-16(五) | (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2021/04/16 08:00 | 2021/04/16 17:30 | 教育訓練 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2021-04-19(一) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2021/04/19 08:00 | 2021/04/19 17:30 | 馬達異常維修 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2021-04-20(二) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2021/04/20 08:00 | 2021/04/20 17:30 | 程式修改 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2021-04-21(三) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/04/21 08:00 | 2021/04/21 17:30 | 二水 和平路plc更換 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2021-04-22(四) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2021/04/22 08:00 | 2021/04/22 17:30 | 二站超音波安裝 三站更換沉水式水位計 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2021-04-23(五) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2021/04/23 08:00 | 2021/04/23 17:30 | 試車 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2021-04-26(一) | (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2021/04/26 08:00 | 2021/04/26 17:30 | 楊股長要求修改動作 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2021-04-27(二) | (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2021/04/27 08:00 | 2021/04/27 17:30 | 測試新修改的動作 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2021-04-28(三) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/04/28 08:00 | 2021/04/28 17:30 | 和平路更換plc完成 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2021-04-29(四) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/04/29 08:00 | 2021/04/29 00:00 | 協調會開會 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 老闆載
2021-04-30(五) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/04/30 08:00 | 2021/04/30 17:30 | 程式規劃設計 |  | 無車輛 | 0 | 否