## LD025_陳明智
姓名：LD025_陳明智
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-07-02 | 高雄福壽-PLC及軟體圖控工程(宇博) | 2018/07/02 08:00 | 2018/07/02 17:30 | 建立高雄福壽備用機並測試0800～1730 協助阿偉備料並去新竹貨運寄貨 | 無 | RBG-7872 | 0 | 否
2018-07-03 | 高雄福壽-PLC及軟體圖控工程(宇博) | 2018/07/03 08:00 | 2018/07/03 17:30 | 測試配料生產 並增加手動配料部分0800～1730 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-07-04 | 公共工程 | 2018/07/04 08:00 | 2018/07/04 15:00 | 二水變頻器過熱問題檢測 並調整流量計顯示位數0800～1500 | 無 | 6376-UD | 0 | 否
| 高雄福壽-PLC及軟體圖控工程(宇博) | 2018/07/04 15:00 | 2018/07/04 17:30 | 測試福壽配料生產1500～1730 | 無
2018-07-05 | 高雄福壽-PLC及軟體圖控工程(宇博) | 2018/07/05 08:00 | 2018/07/05 17:30 | 模擬測試配料系統 增加手動配方 0800～1730 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-07-06 | 高雄福壽-PLC及軟體圖控工程(宇博) | 2018/07/06 08:00 | 2018/07/06 17:30 | 大成長城舊廠開會0800～1200 到高雄福壽假設圖控電腦1300～1730 | 無 | RBN-8169 | 0 | 是 | 總欸
2018-07-07 | 高雄福壽-PLC及軟體圖控工程(宇博) | 2018/07/07 08:00 | 2018/07/07 17:30 | 現場圖控電腦安裝 架設手投料看板0800～1730 | 圖控電腦重灌 | AWR-6125 | 0 | 是
2018-07-08 | 高雄福壽-PLC及軟體圖控工程(宇博) | 2018/07/08 08:00 | 2018/07/08 17:30 | 現場試車問題調整 配方手動先新增方便明天生產試車 |  | AWR-6125 | 0 | 是
2018-07-09 | 高雄福壽-PLC及軟體圖控工程(宇博) | 2018/07/09 08:00 | 2018/07/09 17:30 | 現場試車 修正報表 0800～1730 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 池哥 泓銘
2018-07-10 | 高雄福壽-PLC及軟體圖控工程(宇博) | 2018/07/10 08:00 | 2018/07/10 17:30 | 現場試車 與報表連結印表機列印0800～1730 | 無 | 無車輛 | 0 | 是 | 池哥
2018-07-11 | 高雄福壽-PLC及軟體圖控工程(宇博) | 2018/07/11 08:00 | 2018/07/11 17:30 | 修改換批次過久問題 | 無 | APZ-9039 | 0 | 否 | 彥誠
2018-07-12 | 飼料廠 | 2018/07/12 08:00 | 2018/07/12 17:30 | 規劃卜蜂網路架構 測溫調整內容 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-07-13 | 其他 | 2018/07/13 08:00 | 2018/07/13 17:30 | 陪同卜蜂方副總看盤 與報表製作0800～1200 修改高雄福壽程式 配合翁先生配方1300～1730 |  | 無車輛 | 0 | 否