## LD025_陳明智
姓名：LD025_陳明智
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-11-01(五) | 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/11/01 08:00 | 2019/11/01 17:30 | 電動閥修理，台中部興協助現場整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 楊鎧綸
2019-11-04(一) | 11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程(宇博) | 2019/11/04 08:00 | 2019/11/04 17:30 | 協助拉線，烏溪現場維修 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 林彥誠
2019-11-05(二) | 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/11/05 08:00 | 2019/11/05 17:30 | 圖控修改 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2019-11-06(三) | 其他 | 2019/11/06 08:00 | 2019/11/06 17:30 | 福峰線路查修 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 林彥誠
2019-11-07(四) | 公共工程 | 2019/11/07 08:00 | 2019/11/07 17:30 | 竹崎 白杞圖控修改 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2019-11-08(五) | 公共工程 | 2019/11/08 08:00 | 2019/11/08 17:30 | 竹崎 白杞村 圖控修改白杞一站修改為活動中心，並更新觸口，水道淨水廠 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2019-11-11(一) | 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/11/11 08:00 | 2019/11/11 17:30 | 變頻器干擾維修，需聯繫廠商 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 林彥誠
2019-11-12(二) | 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/11/12 08:00 | 2019/11/12 17:30 | 與變頻器廠商維修干擾問題，流量計異常 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2019-11-13(三) | 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/11/13 08:00 | 2019/11/13 17:30 | 現場與遠端試車 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-11-14(四) | 11區-二林-竹塘鄉竹林路加設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/11/14 08:00 | 2019/11/14 17:30 | 中華電信接線，與現場試車。 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2019-11-15(五) | 11區-二林-竹塘鄉竹林路加設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/11/15 08:00 | 2019/11/15 17:30 | 二林中華電信 群組請錯，彰化烏溪圖控更新 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2019-11-18(一) | 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/11/18 08:00 | 2019/11/18 17:30 | 全興圖控更新，協助泓銘卜蜂現場查詢網路線號 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 陳泓銘
2019-11-19(二) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2019/11/19 08:00 | 2019/11/19 17:30 | 支援台東現場 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 | 林彥誠
2019-11-20(三) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2019/11/20 08:00 | 2019/11/20 17:30 | 圖控製作 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 | 林彥誠
2019-11-21(四) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2019/11/21 08:00 | 2019/11/21 17:30 | 現場協助拉線，與圖控對點 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 | 林彥誠
2019-11-22(五) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2019/11/22 08:00 | 2019/11/22 17:30 | 測試加藥機plc動作 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 林彥誠
2019-11-25(一) | 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/11/25 08:00 | 2019/11/25 17:30 | 彰三監視器安裝，有聯絡廠商後續協助安裝 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2019-11-26(二) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2019/11/26 08:00 | 2019/11/26 17:30 | 陽達維修，與去台東測試plc |  | ABZ-7330 | 0 | 是 | 林彥誠
2019-11-27(三) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2019/11/27 08:00 | 2019/11/27 17:30 | 泰安淨水場快濾池1-6池圖控製作 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 | 林彥誠
2019-11-28(四) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2019/11/28 08:00 | 2019/11/28 17:30 | 泰安淨水場快濾池1-6點位對點 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 | 林彥誠
2019-11-29(五) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2019/11/29 08:00 | 2019/11/29 17:30 | 泰安淨水場快濾池1-6點位對點 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 林彥誠