## LD025_陳明智
姓名：LD025_陳明智
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-05-01(三) | 其他 | 2019/05/01 08:00 | 2019/05/01 17:30 | 協助老闆對照斗六卜蜂 流程資料 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-05-02(四) | 其他 | 2019/05/02 08:00 | 2019/05/02 17:30 | 協助老闆 斗六卜蜂流程圖對照資料 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-05-03(五) | 其他 | 2019/05/03 08:00 | 2019/05/03 17:30 | 協助老闆 斗六卜蜂流程對照資料填寫價格 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-05-06(一) | 公共工程 | 2019/05/06 08:00 | 2019/05/06 17:30 | 泰山仙草蜜維修 新民場壓力計維修 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 林彥誠
2019-05-07(二) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/05/07 08:00 | 2019/05/07 17:30 | 圖控繪圖製作 |  | 4532-P8 | 0 | 否 |  | 加油: $690 加油 5/6: $1213
2019-05-08(三) | 飼料廠 | 2019/05/08 08:00 | 2019/05/08 17:30 | 沙鹿福壽維修 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 林彥誠
2019-05-09(四) | 羽毛廠 | 2019/05/09 08:00 | 2019/05/09 17:30 | 詠興升降梯維修 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙
2019-05-10(五) | 台中卜蜂-製粒一、二機更換圖控工程(宇博) | 2019/05/10 08:00 | 2019/05/10 17:30 | 圖控電腦準備 |  | 無車輛 | 0 | 否