## LD025_陳明智
姓名：LD025_陳明智
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-12-03(一) | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/12/03 08:00 | 2018/12/03 17:30 | 民雄案 網頁圖控點位增加 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 楊鎧綸,陳泓銘
2018-12-04(二) | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2018/12/04 08:00 | 2018/12/04 17:30 | 與卜蜂台北電腦室人員核對資料 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-12-05(三) | 公共工程 | 2018/12/05 08:00 | 2018/12/05 17:30 | 二水 新民案 變頻器維修 拆下壓力計回來檢測 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 林泰佑
2018-12-06(四) | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/12/06 08:00 | 2018/12/06 17:30 | 教育訓練 維修六號井 圖控更新 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 林泰佑
2018-12-07(五) | 飼料廠 | 2018/12/07 08:00 | 2018/12/07 12:00 | 福壽開會 超音波液位計討論 |  | RBN-8169 | 0 | 否 | 黃志宇
2018-12-10(一) | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2018/12/10 08:00 | 2018/12/10 17:30 | 現場模擬測試問題 |  | RBN-8169 | 0 | 否 | 黃志宇
2018-12-11(二) | 公共工程 | 2018/12/11 08:00 | 2018/12/11 17:30 | 鹿港 秀厝案區處更新 斗南傳訊站維修保養 4站 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 林彥誠
2018-12-12(三) | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2018/12/12 08:00 | 2018/12/12 12:00 | 修改程式 |  | RBN-8169 | 0 | 否 | 林彥誠,黃志宇
| 飼料廠 | 2018/12/12 12:00 | 2018/12/12 17:30 | 福壽台中飼料廠搶修 魚飼料線
2018-12-13(四) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/12/13 08:00 | 2018/12/13 17:30 | 電腦 圖控製作 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 林彥誠
2018-12-14(五) | 公共工程 | 2018/12/14 08:00 | 2018/12/14 17:30 | 北斗 田尾案設備保養 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 賴彥霖
2018-12-17(一) | 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/12/17 08:00 | 2018/12/17 17:30 | 修改圖控 |  | APZ-9039 | 0 | 否
2018-12-18(二) | 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/12/18 08:00 | 2018/12/18 17:30 | 教育訓練 |  | APZ-9039 | 0 | 否
2018-12-19(三) | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2018/12/19 08:00 | 2018/12/19 17:30 | 程式修改調整 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-12-20(四) | 其他 | 2018/12/20 08:00 | 2018/12/20 17:30 | 龍聯現場場刊 高雄卜蜂維修 台南歸仁 評估圖控機修 |  | RBN-8169 | 0 | 否 | 黃志宇
2018-12-21(五) | 公共工程 | 2018/12/21 08:00 | 2018/12/21 17:30 | 鹿港 六號井 通訊維修 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2018-12-22(六) | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2018/12/22 08:00 | 2018/12/22 17:30 | 修改配藥程式 電腦安裝 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-12-24(一) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/24 08:00 | 2018/12/24 17:30 | 表頭 與 磅秤測試通訊點位 三菱plc |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-12-25(二) | 7區-南州糖廠深井機電工程(宇博) | 2018/12/25 08:00 | 2018/12/25 17:30 | 高雄卜蜂更換變頻器 南州試車 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 施秉緯 | 加油: $1000
2018-12-26(三) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/12/26 08:00 | 2018/12/26 17:30 | 流程圖控繪圖 與電腦組裝 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 林彥誠
2018-12-27(四) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/12/27 08:00 | 2018/12/27 17:30 | 圖控繪圖與對點位 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 林彥誠 | 加油: $1158
2018-12-28(五) | 羽毛廠 | 2018/12/28 08:00 | 2018/12/28 12:00 | 三口井 抽風馬達維修 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 林彥誠
| 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/12/28 12:00 | 2018/12/28 17:30 | 圖控測試