## LD025_陳明智
姓名：LD025_陳明智
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-12-03(一) | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/12/03 08:00 | 2018/12/03 17:30 | 民雄案 網頁圖控點位增加 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 楊鎧綸,陳泓銘
2018-12-04(二) | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2018/12/04 08:00 | 2018/12/04 17:30 | 與卜蜂台北電腦室人員核對資料 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-12-05(三) | 公共工程 | 2018/12/05 08:00 | 2018/12/05 17:30 | 二水 新民案 變頻器維修 拆下壓力計回來檢測 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 林泰佑
2018-12-06(四) | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/12/06 08:00 | 2018/12/06 17:30 | 教育訓練 維修六號井 圖控更新 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 林泰佑
2018-12-07(五) | 飼料廠 | 2018/12/07 08:00 | 2018/12/07 12:00 | 福壽開會 超音波液位計討論 |  | RBN-8169 | 0 | 否 | 黃志宇
2018-12-10(一) | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2018/12/10 08:00 | 2018/12/10 17:30 | 現場模擬測試問題 |  | RBN-8169 | 0 | 否 | 黃志宇
2018-12-11(二) | 公共工程 | 2018/12/11 08:00 | 2018/12/11 17:30 | 鹿港 秀厝案區處更新 斗南傳訊站維修保養 4站 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 林彥誠
2018-12-12(三) | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2018/12/12 08:00 | 2018/12/12 12:00 | 修改程式 |  | RBN-8169 | 0 | 否 | 林彥誠,黃志宇
| 飼料廠 | 2018/12/12 12:00 | 2018/12/12 17:30 | 福壽台中飼料廠搶修 魚飼料線
2018-12-13(四) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/12/13 08:00 | 2018/12/13 17:30 | 電腦 圖控製作 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 林彥誠
2018-12-14(五) | 公共工程 | 2018/12/14 08:00 | 2018/12/14 17:30 | 北斗 田尾案設備保養 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 賴彥霖