## LD025_陳明智
姓名：LD025_陳明智
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-09-03 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/09/03 08:00 | 2018/09/03 17:30 | 修改15號井圖控 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 阿賢
2018-09-04 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/09/04 08:00 | 2018/09/04 17:30 | 查修 秀厝3號濾水池水位 斷線 查詢1號2號加藥機點位 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 彥誠
2018-09-05 | 其他 | 2018/09/05 08:00 | 2018/09/05 17:30 | 卜蜂小料工程查看 官田水產 工程查看 |  | RBN-8169 | 0 | 否 | 總欸 彥誠
2018-09-06 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/09/06 08:00 | 2018/09/06 17:30 | 鹿港所 藥桶液位 接線與測試 |  | APZ-9039 | 0 | 否
2018-09-07 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/09/07 08:00 | 2018/09/07 17:30 | 加藥機程式修改 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 彥誠
2018-09-10 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/09/10 08:00 | 2018/09/10 17:30 | 秀厝加藥機 試車 試車ok更換第二台加藥機 | 無 | ABZ-7330 | 0 | 否 | 彥誠
2018-09-11 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/09/11 08:00 | 2018/09/11 17:30 | 彰濱 超音波水位計點位查詢*2 打鐵 超音波水位計點位查詢*2 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 啊荃
2018-09-12 | 米廠 | 2018/09/12 08:00 | 2018/09/12 17:30 | 好的米 線路查修 光孅斷網 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 |  | 加油: $1284
2018-09-13 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/09/13 08:00 | 2018/09/13 17:30 | 秀厝15號井 程式提前撰寫 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 彥誠
2018-09-14 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/14 08:00 | 2018/09/14 17:30 | 苗栗監控 圖控繪製 |  | 無車輛 | 0 | 否