## LD025_陳明智
姓名：LD025_陳明智
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-04-01(一) | 飼料廠 | 2019/04/01 08:00 | 2019/04/01 17:30 | 高雄卜蜂 小料2t程式修改 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 自駕車 : $0
2019-04-02(二) | 台中卜蜂-製粒一、二機更換圖控工程(宇博) | 2019/04/02 08:00 | 2019/04/02 17:30 | 圖控點位製作 將人機點位寫入圖控 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-04-03(三) | 台中卜蜂-製粒一、二機更換圖控工程(宇博) | 2019/04/03 08:00 | 2019/04/03 17:30 | 圖控點位製作 將人機點位寫入圖控 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-04-04(四) | 公共工程 | 2019/04/04 08:00 | 2019/04/04 17:30 | 二水 新名場 變頻器控制修改參數 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2019-04-08(一) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/04/08 08:00 | 2019/04/08 17:30 | 北嶺報表修改 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 | 林彥誠
2019-04-09(二) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/04/09 08:00 | 2019/04/09 17:30 | 北嶺報表修改 關廟通訊測試 楊達羽毛維修 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 林彥誠
2019-04-10(三) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/04/10 08:00 | 2019/04/10 17:30 | gprs通訊測試 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2019-04-11(四) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/04/11 08:00 | 2019/04/11 17:30 | 五區區處 gprs傳訊協商需與弓銓配合 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙
2019-04-12(五) | 羽毛廠 | 2019/04/12 08:00 | 2019/04/12 17:30 | 大洋羽毛維修 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 林彥誠
2019-04-15(一) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/04/15 08:00 | 2019/04/15 17:30 | 古坑傳訊器轉換程式撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-04-16(二) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2019/04/16 08:00 | 2019/04/16 17:30 | 圖空製作 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2019-04-17(三) | 羽毛廠 | 2019/04/17 08:00 | 2019/04/17 17:30 | 大洋羽毛維修 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-04-18(四) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/04/18 08:00 | 2019/04/18 12:00 | 傳訊器轉換程式撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他 | 2019/04/18 13:00 | 2019/04/18 17:30 | 與老闆台中卜蜂 工程廠勘
2019-04-19(五) | 公共工程 | 2019/04/19 08:00 | 2019/04/19 15:00 | 與賴先生先行 處理斗南火車站數值 與尼姑庵站問題 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/04/19 15:00 | 2019/04/19 17:30 | 傳訊器轉換程式撰寫
2019-04-23(二) | 其他 | 2019/04/23 08:00 | 2019/04/23 17:30 | 勞安課程台中上課 | 自駕60公里 | 無車輛 | 0 | 否 |  | 自駕60公里 自駕: $60
2019-04-24(三) | 其他 | 2019/04/24 08:00 | 2019/04/24 17:30 | 台中卜蜂 製五機 電腦圖空軟體架設 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-04-25(四) | 其他 | 2019/04/25 08:00 | 2019/04/25 17:30 | 台中 卜蜂製五機 電腦圖控架設 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-04-26(五) | 其他 | 2019/04/26 08:00 | 2019/04/26 17:30 | 協助老闆 雲林斗六卜蜂流程 馬達對流程編馬力 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-04-29(一) | 其他 | 2019/04/29 08:00 | 2019/04/29 17:30 | 協助老闆斗六卜蜂 流程對馬達編馬力 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-04-30(二) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/04/30 08:00 | 2019/04/30 17:30 | 傳訊站傳訊程式撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他 | 2019/04/30 08:00 | 2019/04/30 17:30 | 協助老闆斗六卜蜂 估價單對數量價格