## LD025_陳明智
姓名：LD025_陳明智
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-06-03(一) | 11區-彰化-大竹場等機電設備改善(宇博) | 2019/06/03 08:00 | 2019/06/03 17:30 | 大竹外站plc備份 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2019-06-04(二) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/06/04 08:00 | 2019/06/04 17:30 | 古坑傳訊站外站gprs測試 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 賴彥宏 | 加油: $1106
2019-06-05(三) | 11區-彰化-大竹場等機電設備改善(宇博) | 2019/06/05 08:00 | 2019/06/05 17:30 | 與監工討論外站plc備份進度，並增加郭南路與金馬路蝶閥備份，共43站 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2019-06-06(四) | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2019/06/06 08:00 | 2019/06/06 17:30 | 維修保養與商談後續工作進度 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2019-06-10(一) | 10區-東部風景管理處自設加壓站工程(宇博) | 2019/06/10 08:00 | 2019/06/10 17:30 | 帶監工回公司成檢，並參加公司操作台教育訓練，加藥機教學 |  | RBG-7872 | 0 | 否 |  | 午餐費: $1040
2019-06-11(二) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/06/11 08:00 | 2019/06/11 17:30 | 了解圖控架構 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 停車費用: $45
2019-06-12(三) | 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/06/12 08:00 | 2019/06/12 17:30 | 操作機伍辰廠驗 |  | ACA-7928 | 0 | 否 |  | 加油: $1003