## LD025_陳明智
姓名：LD025_陳明智
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-07-01(一) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/01 08:00 | 2019/07/01 17:30 | 更換彰濱plc |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙
2019-07-02(二) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/02 08:00 | 2019/07/02 17:30 | 更換彰濱plc |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙
2019-07-03(三) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/07/03 08:00 | 2019/07/03 17:30 | 板新箱體中檢 |  | RBG-7872 | 0 | 否 |  | 加油: $1246
2019-07-04(四) | 公共工程 | 2019/07/04 08:00 | 2019/07/04 17:30 | 菜寮橋機修，緩衝器，電子接觸器 龍聯更換電源供應器 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 白明翰 | 加油: $1169
2019-07-05(五) | 5區-竹崎所配水池水位無線回傳工程(宇博) | 2019/07/05 08:00 | 2019/07/05 17:30 | 外站傳訊程式撰寫 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2019-07-06(六) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/06 08:00 | 2019/07/06 17:30 | 彰濱plc程式修改 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙
2019-07-08(一) | 5區-竹崎所配水池水位無線回傳工程(宇博) | 2019/07/08 08:00 | 2019/07/08 17:30 | 水位回傳plc程式撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 寄貨加藥機，大榮: $120
2019-07-09(二) | 5區-竹崎所配水池水位無線回傳工程(宇博) | 2019/07/09 08:00 | 2019/07/09 17:30 | 竹崎水位回傳資料撰寫 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2019-07-10(三) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/10 08:00 | 2019/07/10 17:30 | 彰濱圖控修改 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2019-07-11(四) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/11 08:00 | 2019/07/11 17:30 | 鹿港圖控更新 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2019-07-12(五) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/07/12 08:00 | 2019/07/12 17:30 | 高雄板新線槽場驗 |  | RBG-7872 | 0 | 否
2019-07-15(一) | 5區-竹崎所配水池水位無線回傳工程(宇博) | 2019/07/15 08:00 | 2019/07/15 17:30 | 水位控制功能撰寫8站 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 楊政賢 | 加油: $676
2019-07-16(二) | 5區-竹崎所配水池水位無線回傳工程(宇博) | 2019/07/16 08:00 | 2019/07/16 17:30 | 水位控制功能測試 觸口淨水場 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 |  | 加油: $1163
2019-07-17(三) | 5區-竹崎所配水池水位無線回傳工程(宇博) | 2019/07/17 08:00 | 2019/07/17 17:30 | 水位圖控更新 石弄，竹崎淨水場更新，高雄福壽噴水工程 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 | 林彥誠 | 住宿: $1000
2019-07-18(四) | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2019/07/18 08:00 | 2019/07/18 17:30 | 功能新增色素 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 | 林彥誠 | 住宿: $1000
2019-07-19(五) | 高雄福壽糖蜜及噴油配方系統整合工程(宇博) | 2019/07/19 08:00 | 2019/07/19 17:30 | 事前準備作業 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 林彥誠
2019-07-22(一) | 5區-竹崎所配水池水位無線回傳工程(宇博) | 2019/07/22 08:00 | 2019/07/22 17:30 | 觸口淨水場，水位控制功能製作 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2019-07-23(二) | 5區-竹崎所配水池水位無線回傳工程(宇博) | 2019/07/23 08:00 | 2019/07/23 17:30 | 現場圖控更新 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2019-07-24(三) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/07/24 08:00 | 2019/07/24 17:30 | 古坑傳訊測試 4,5無訊號 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2019-07-25(四) | 其他 | 2019/07/25 08:00 | 2019/07/25 17:30 | 台水職安卡上課 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-07-26(五) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/07/26 08:00 | 2019/07/26 17:30 | 板新施工協調會議 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-07-27(六) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/07/27 08:00 | 2019/07/27 17:30 | 古坑傳訊站開通通訊 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 林泰佑
2019-07-29(一) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2019/07/29 08:00 | 2019/07/29 17:30 | 鹿港水位計短訊修復， 古坑傳訊器無訊號的拆回來更換天線， 竹崎白杞存加壓站測試 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 林彥誠 | 加油: $1215
2019-07-30(二) | 其他 | 2019/07/30 08:00 | 2019/07/30 17:30 | 三口井磅秤維修，重新拉線 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 林彥誠
2019-07-31(三) | 公共工程 | 2019/07/31 08:00 | 2019/07/31 17:30 | 民雄5000噸監視器電腦維修復原 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 | 林彥誠,楊智凱 | 後續高雄福壽噴水噴油工程