## LD025_陳明智
姓名：LD025_陳明智
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-01-02(三) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2019/01/02 08:00 | 2019/01/02 17:30 | 圖控 警報製作 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 林彥誠 | 角鐵 *2: $640
2019-01-03(四) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/01/03 08:00 | 2019/01/03 17:30 | 南表場廠驗流量計 *6 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 |  | 加油: $1050 監工便當*7: $350
2019-01-04(五) | 7區-南州糖廠深井機電工程(宇博) | 2019/01/04 08:00 | 2019/01/04 17:30 | 南州 教育訓練 |  | RBG-7872 | 0 | 否 |  | 加油: $1045
2019-01-07(一) | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2019/01/07 08:00 | 2019/01/07 17:30 | 電腦圖控軟體安裝 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-01-08(二) | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2019/01/08 08:00 | 2019/01/08 17:30 | 手投料軟體設計 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-01-09(三) | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2019/01/09 08:00 | 2019/01/09 17:30 | 手投料配藥軟體測試 硬體備料 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-01-10(四) | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2019/01/10 08:00 | 2019/01/10 17:30 | 現場場勘 及備料 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 陳浚騰 | 加油: $1034
2019-01-11(五) | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2019/01/11 08:00 | 2019/01/11 17:30 | 現場電腦安裝 測試軟體 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 陳浚騰
| 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2019/01/11 08:00 | 2019/01/11 17:30 | 箱體配裝 接線
2019-01-12(六) | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2019/01/12 08:00 | 2019/01/12 17:30 | 現場配藥控制箱安裝 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 陳浚騰
2019-01-14(一) | 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2019/01/14 08:00 | 2019/01/14 17:30 | 圖控畫圖 現場場勘 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 林彥誠
2019-01-15(二) | 公共工程 | 2019/01/15 08:00 | 2019/01/15 17:30 | 斗六傳訊站維修 移除警報並修改圖控 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 |  | 加油: $1307
2019-01-16(三) | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2019/01/16 08:00 | 2019/01/16 17:30 | 新廠配藥控制項 安裝測試 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 陳浚騰,胡范英俊,蕃友秀 | 住宿: $2580
2019-01-17(四) | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2019/01/17 08:00 | 2019/01/17 17:30 | 新廠配藥試車 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 陳浚騰,蕃友謙,胡范英俊 | 住宿: $1400
2019-01-18(五) | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2019/01/18 08:00 | 2019/01/18 17:30 | 新廠配藥試車 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 陳浚騰,胡范英俊,蕃友謙 | 住宿: $1500 無限鍵盤跟線材: $829 泡棉膠帶: $28
2019-01-19(六) | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2019/01/19 08:00 | 2019/01/19 17:30 | 高雄2t小料程式修改 舊廠配藥電腦箱體組裝 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 胡范英俊,蕃友謙,陳浚騰 | 住宿: $1500
2019-01-20(日) | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2019/01/20 08:00 | 2019/01/20 17:30 | 舊廠2t箱體安裝 配藥室箱體安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰
2019-01-21(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/01/21 12:00 | 2019/01/21 17:30 | 參加開工協調會議 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 張堯彰
| 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2019/01/21 08:00 | 2019/01/21 12:00 | 配料程式修改
2019-01-22(二) | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2019/01/22 08:00 | 2019/01/22 17:30 | 2T小料配藥試車 並查修廠糖蜜配方未自動噴入問題 | 剩餘試車部分與王先生協調年後再試車 因為年前趕貨不允許換新系統 | 8761-C6 | 0 | 是 | 陳浚騰
2019-01-23(三) | 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2019/01/23 08:00 | 2019/01/23 17:30 | 現場送電接線 台南台灣電力公司報竣 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 陳浚騰
2019-01-24(四) | 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2019/01/24 08:00 | 2019/01/24 17:30 | 協助台電送電 ，但因現場與台電規範不符 故不能送電 ，先協助現場台電箱配線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰
2019-01-25(五) | 飼料廠 | 2019/01/25 08:00 | 2019/01/25 12:00 | 協助更換卜蜂更換plc |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 林彥誠
| 公共工程 | 2019/01/25 13:00 | 2019/01/25 17:30 | 更二水 新民場維修的壓力計
2019-01-28(一) | 台中卜蜂-粉碎機四台及製一.二機裂化汰換工程(宇博) | 2019/01/28 08:00 | 2019/01/28 17:30 | 電腦安裝圖控軟體， 相關電腦設定 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2019/01/28 08:00 | 2019/01/28 17:30 | 苗栗圖控電腦 舊電腦重灌，並且安裝圖控
2019-01-29(二) | 台中卜蜂-製粒一、二機更換圖控工程(宇博) | 2019/01/29 08:00 | 2019/01/29 17:30 | 人機程式下載，製作圖控畫面 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 林彥誠
2019-01-30(三) | 台中卜蜂-製粒一、二機更換圖控工程(宇博) | 2019/01/30 08:00 | 2019/01/30 17:30 | 台中卜蜂 製粒二機圖控繪圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-01-31(四) | 台中卜蜂-製粒一、二機更換圖控工程(宇博) | 2019/01/31 08:00 | 2019/01/31 17:30 | 製粒機一 二線流程圖控繪圖 |  | 無車輛 | 0 | 否