## LD025_陳明智
姓名：LD025_陳明智
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-09-02(一) | 台中卜蜂-製粒五機更換圖控工程(宇博) | 2019/09/02 08:00 | 2019/09/02 17:30 | 圖控製作 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-09-03(二) | 台中卜蜂-製粒五機更換圖控工程(宇博) | 2019/09/03 08:00 | 2019/09/03 17:30 | 圖控點位製作 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-09-04(三) | 台中卜蜂-製粒五機更換圖控工程(宇博) | 2019/09/04 08:00 | 2019/09/04 17:30 | 現在卜蜂圖控電腦安裝 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2019-09-05(四) | 5區-竹崎所配水池水位無線回傳工程(宇博) | 2019/09/05 08:00 | 2019/09/05 17:30 | 圖控更新修改 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-09-06(五) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/09/06 08:00 | 2019/09/06 17:30 | 詠興開關箱安裝,電磁閥底座安裝 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 林泰佑
2019-09-09(一) | 公共工程 | 2019/09/09 08:00 | 2019/09/09 17:30 | 鹿港六號井維修，與鹿港打鐵厝案，監工核對電腦問題。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-09-10(二) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2019/09/10 08:00 | 2019/09/10 17:30 | 與監工試車 ，有水管破裂情形，需請監工叫水管廠商維修 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2019-09-11(三) | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2019/09/11 08:00 | 2019/09/11 17:30 | 教育訓練與工程會後會議 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2019-09-12(四) | 11區-二林-竹塘鄉竹林路加設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/09/12 08:00 | 2019/09/12 17:30 | 程式plc提前撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-09-16(一) | 大洋代工廠A場精洗系統AB線汰換工程(宇博) | 2019/09/16 08:00 | 2019/09/16 17:30 | 協助彥成試車 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 林彥誠
2019-09-17(二) | 福峰酒廠-正反轉控制器工程(宇博) | 2019/09/17 08:00 | 2019/09/17 17:30 | 線路查修，與標頭設定 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2019-09-18(三) | 11區-二林-竹塘鄉竹林路加設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/09/18 08:00 | 2019/09/18 17:30 | 操作機程式撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-09-19(四) | 飼料廠 | 2019/09/19 08:00 | 2019/09/19 17:30 | 福壽噴水系統維修 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 林彥誠
2019-09-20(五) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2019/09/20 08:00 | 2019/09/20 17:30 | 龍聯圖控要轉人機，先裝好舊圖控系統，供人機製作 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-09-23(一) | 其他 | 2019/09/23 08:00 | 2019/09/23 17:30 | 福峰控制按鈕更換8個，大洋羽毛水洗更換電磁開關 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2019-09-24(二) | 一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程(宇博) | 2019/09/24 08:00 | 2019/09/24 17:30 | 散裝人機安裝，人機製作 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 林彥誠
2019-09-25(三) | 飼料廠 | 2019/09/25 08:00 | 2019/09/25 17:30 | 高雄卜蜂四噸插單資料流程錯誤修改。 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2019-09-26(四) | 公共工程 | 2019/09/26 08:00 | 2019/09/26 17:30 | 斗南傳訊站保養，古坑傳訊器資料沒有回傳問題查修。 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2019-09-27(五) | 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/09/27 08:00 | 2019/09/27 17:30 | 現場事前準備，plc測試 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2019-09-30(一) | 飼料廠 | 2019/09/30 08:00 | 2019/09/30 17:30 | 彰濱福壽場二次粉碎機無法啟動，修改安全開關卡關接點X26（安全開關key） |  | APZ-9039 | 0 | 否