## LD025_陳明智
姓名：LD025_陳明智
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-09-03 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/09/03 08:00 | 2018/09/03 17:30 | 修改15號井圖控 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 阿賢
2018-09-04 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/09/04 08:00 | 2018/09/04 17:30 | 查修 秀厝3號濾水池水位 斷線 查詢1號2號加藥機點位 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 彥誠
2018-09-05 | 其他 | 2018/09/05 08:00 | 2018/09/05 17:30 | 卜蜂小料工程查看 官田水產 工程查看 |  | RBN-8169 | 0 | 否 | 總欸 彥誠
2018-09-06 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/09/06 08:00 | 2018/09/06 17:30 | 鹿港所 藥桶液位 接線與測試 |  | APZ-9039 | 0 | 否
2018-09-07 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/09/07 08:00 | 2018/09/07 17:30 | 加藥機程式修改 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 彥誠
2018-09-10 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/09/10 08:00 | 2018/09/10 17:30 | 秀厝加藥機 試車 試車ok更換第二台加藥機 | 無 | ABZ-7330 | 0 | 否 | 彥誠
2018-09-11 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/09/11 08:00 | 2018/09/11 17:30 | 彰濱 超音波水位計點位查詢*2 打鐵 超音波水位計點位查詢*2 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 啊荃
2018-09-12 | 米廠 | 2018/09/12 08:00 | 2018/09/12 17:30 | 好的米 線路查修 光孅斷網 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 |  | 加油: $1284
2018-09-13 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/09/13 08:00 | 2018/09/13 17:30 | 秀厝15號井 程式提前撰寫 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 彥誠
2018-09-14 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/14 08:00 | 2018/09/14 17:30 | 苗栗監控 圖控繪製 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-09-17 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/17 08:00 | 2018/09/17 17:30 | 苗栗監控圖控製作 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-09-18 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/09/18 08:00 | 2018/09/18 17:30 | 第七池 濾水池 操作機 操作修改 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 阿荃 泰祐
2018-09-19 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/09/19 08:00 | 2018/09/19 17:30 | 鹿港所 浮球設備線路查詢～結果查詢後需要重拉線 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 彥誠
2018-09-20 | 其他 | 2018/09/20 08:00 | 2018/09/20 17:30 | 卜蜂總部開會 協調高雄小料問題 鹿港機電案 秀厝操作及修改線路 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 總欸 彥誠
2018-09-21 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/09/21 08:00 | 2018/09/21 17:30 | 加藥機回傳訊號 接線與圖控修改 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 泰祐 阿荃
2018-09-25 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/09/25 08:00 | 2018/09/25 17:30 | 鹿港所 圖控更新 打鐵 秀厝 彰濱 圖控更新 |  | APZ-9039 | 0 | 否
2018-09-26 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/26 08:00 | 2018/09/26 17:30 | 苗栗圖控製作 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-09-27 | 其他 | 2018/09/27 08:00 | 2018/09/27 17:30 | 豐原 外站三站 ph值讀取 圖控更新 六站資訊 龍興 校栗林 富陽路 豐南 東陽 南三 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 智凱 | 25號 加油apz9039: $1333
2018-09-28 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/28 08:00 | 2018/09/28 17:30 | 圖控製作 |  | 無車輛 | 0 | 否