## LD025_陳明智
姓名：LD025_陳明智
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-11-02(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/11/02 08:00 | 2020/11/02 17:30 | 水權資料網站製作 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-11-03(二) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/11/03 08:00 | 2020/11/03 17:30 | 子站箱定位協調 |  | RCV-7285 | 0 | 否
2020-11-04(三) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/11/04 08:00 | 2020/11/04 17:30 | 協助現場配管 |  | RCV-7285 | 0 | 否
2020-11-05(四) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/11/05 08:00 | 2020/11/05 17:30 | 協助現場工程進行 |  | RCV-7285 | 0 | 否
2020-11-06(五) | 公共工程 | 2020/11/06 08:00 | 2020/11/06 17:30 | 員林-流量計維修 福峰-表頭查修 詠星-抽水馬達ol |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-11-07(六) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/11/07 08:00 | 2020/11/07 17:30 | 協助搬家公司子站箱定位 |  | RCV-7285 | 0 | 否
2020-11-09(一) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/11/09 08:00 | 2020/11/09 17:30 | 協助現場工程進行 |  | RCV-7285 | 0 | 否
2020-11-10(二) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/11/10 08:00 | 2020/11/10 17:30 | 電信申請 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-11-11(三) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/11/11 08:00 | 2020/11/11 17:30 | 協助現場工程進行 |  | RCV-7285 | 0 | 否
2020-11-12(四) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/11/12 08:00 | 2020/11/12 17:30 | 軟體撰寫 |  | RCT-8131 | 0 | 是 | 陳泓銘
2020-11-13(五) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/11/13 08:00 | 2020/11/13 17:30 | 動作試車 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 陳泓銘
2020-11-16(一) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/11/16 08:00 | 2020/11/16 17:30 | 圖控製作 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-11-17(二) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/11/17 08:00 | 2020/11/17 17:30 | 工程試車 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-11-18(三) | 公共工程 | 2020/11/18 08:00 | 2020/11/18 17:30 | 古坑傳訊站更換電池 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-11-19(四) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/11/19 08:00 | 2020/11/19 17:30 | 圖控測試 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 陳泓銘
2020-11-20(五) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/11/20 08:00 | 2020/11/20 17:30 | 報表製作 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-11-23(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/11/23 08:00 | 2020/11/23 17:30 | 報表製作 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-11-26(四) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/11/26 08:00 | 2020/11/26 17:30 | 水泥鐵皮桶下方子站箱配管配線規劃 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 林彥誠
2020-11-27(五) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/11/27 08:00 | 2020/11/27 17:30 | 水泥鐵皮桶下方子站箱配管配線規劃 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-11-30(一) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/11/30 08:00 | 2020/11/30 17:30 | 水泥鐵皮桶下方子站箱 io點位對應 |  | 無車輛 | 0 | 否