## LD025_陳明智
姓名：LD025_陳明智
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-03-02(二) | (宇)11區-二水-社頭場等儲藥槽設備改善 | 2021/03/02 08:00 | 2021/03/02 17:30 | 倡和場電表安裝 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2021-03-03(三) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2021/03/03 08:00 | 2021/03/03 17:30 | 通訊問題查修 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2021-03-04(四) | (宇)11區-二水-社頭場等儲藥槽設備改善 | 2021/03/04 08:00 | 2021/03/04 17:30 | 超音波液位修改 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2021-03-05(五) | (昶)11區-鹿港-鹿港14號井重鑿機電設備工程 | 2021/03/05 08:00 | 2021/03/05 17:30 | 控制盤數據機移裝 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2021-03-06(六) | (力)福壽台中廠畜產輔助班機械磅秤修改為電子磅秤計量系統 | 2021/03/06 08:00 | 2021/03/06 17:30 | 圖控電腦安裝 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2021-03-07(日) | (力)福壽台中廠畜產輔助班機械磅秤修改為電子磅秤計量系統 | 2021/03/07 08:00 | 2021/03/07 17:30 | 程式測試 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2021-03-08(一) | (力)福壽台中廠畜產輔助班機械磅秤修改為電子磅秤計量系統 | 2021/03/08 08:00 | 2021/03/08 17:30 | 磅秤程式試車 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2021-03-09(二) | (昶)11區-鹿港-鹿港14號井重鑿機電設備工程 | 2021/03/09 08:00 | 2021/03/09 17:30 | 圖控修改，程式撰寫 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2021-03-10(三) | (昶)11區-鹿港-鹿港14號井重鑿機電設備工程 | 2021/03/10 08:00 | 2021/03/10 17:30 | 圖控修改，程式撰寫 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2021-03-11(四) | (宇)11區-二水-社頭場等儲藥槽設備改善 | 2021/03/11 08:00 | 2021/03/11 17:30 | 社頭場 plc修改 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2021-03-12(五) | (昶)11區-鹿港-鹿港14號井重鑿機電設備工程 | 2021/03/12 08:00 | 2021/03/12 17:30 | 工程試車 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2021-03-15(一) | (力)福壽台中廠畜產輔助班機械磅秤修改為電子磅秤計量系統 | 2021/03/15 08:00 | 2021/03/15 17:30 | 後續零件安裝，報表修改 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2021-03-16(二) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2021/03/16 08:00 | 2021/03/16 17:30 | 程式撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-03-17(三) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/03/17 08:00 | 2021/03/17 17:30 | 開工協調會 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2021-03-18(四) | (昶)11區-鹿港-鹿港14號井重鑿機電設備工程 | 2021/03/18 08:00 | 2021/03/18 17:30 | 教育訓練 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2021-03-19(五) | (宇)11區-二水-社頭場等儲藥槽設備改善 | 2021/03/19 08:00 | 2021/03/19 17:30 | 社頭六號井更換電表 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2021-03-22(一) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2021/03/22 08:00 | 2021/03/22 17:30 | plc更換 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2021-03-23(二) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2021/03/23 08:00 | 2021/03/23 17:30 | 出水里圖控製作 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2021-03-24(三) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2021/03/24 08:00 | 2021/03/24 17:30 | 圖控製作 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2021-03-25(四) | (力)農生企業-彰化廠風送系統電控工程 | 2021/03/25 08:00 | 2021/03/25 17:30 | 系統試車 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2021-03-26(五) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2021/03/26 08:00 | 2021/03/26 17:30 | 南送外站plc修改 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-03-29(一) | (宇)10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程 | 2021/03/29 08:00 | 2021/03/29 17:30 | plc動作修改 |  | ABZ-7330 | 0 | 是
2021-03-30(二) | (宇)10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程 | 2021/03/30 08:00 | 2021/03/30 17:30 | 進水流量計查詢 操作機修改 |  | ABZ-7330 | 0 | 是
2021-03-31(三) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/03/31 08:00 | 2021/03/31 17:30 | 台坂加壓站進水壓力安裝 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 | 林泰佑,陳牧澤,楊智凱