## LD025_陳明智
姓名：LD025_陳明智
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-06-01(二) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/06/01 08:00 | 2021/06/01 17:30 | 程式撰寫 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2021-06-02(三) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/06/02 08:00 | 2021/06/02 17:30 | 程式撰寫 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2021-06-03(四) | (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2021/06/03 08:00 | 2021/06/03 17:30 | 協助試車 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2021-06-04(五) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/04 08:00 | 2021/06/04 17:30 | 現場圍離扶正 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2021-06-07(一) | (宇)7區-萬丹淨水場深井機電工程 | 2021/06/07 08:00 | 2021/06/07 00:00 | 線路查修 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2021-06-08(二) | (宇)7區-萬丹淨水場深井機電工程 | 2021/06/08 08:00 | 2021/06/08 17:30 | 拆台電一次側電源開關，線路查修 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 賴彥霖,胡范英俊
2021-06-09(三) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/06/09 08:00 | 2021/06/09 17:30 | 圖控撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-06-10(四) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/06/10 08:00 | 2021/06/10 17:30 | 圖控撰寫，程式修改，安裝場內plc |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2021-06-11(五) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/06/11 08:00 | 2021/06/11 17:30 | 廠內plc 通訊5,8號程式撰寫 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2021-06-12(六) | 羽毛廠 | 2021/06/12 08:00 | 2021/06/12 17:30 | 大洋 打紗機線路查修 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 林泰佑
2021-06-15(二) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/06/15 08:00 | 2021/06/15 17:30 | 趕工協調會議 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 施清淵
2021-06-16(三) | (昶)泉隆-新竹給水廠第二淨水場深井工程 | 2021/06/16 08:00 | 2021/06/16 17:30 | 通訊程式撰寫 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑
2021-06-17(四) | (昶)泉隆-新竹給水廠第二淨水場深井工程 | 2021/06/17 08:00 | 2021/06/17 17:00 | 通訊程式撰寫 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑
2021-06-18(五) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/06/18 08:00 | 2021/06/18 17:30 | 現場通訊接線,動作測試 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2021-06-21(一) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/06/21 08:00 | 2021/06/21 17:30 | 程式撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-06-22(二) | (宇)7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程 | 2021/06/22 08:00 | 2021/06/22 17:30 | 線路查修 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2021-06-23(三) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/06/23 08:00 | 2021/06/23 17:30 | 現場中華電信安裝，測試通訊 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 陳泓銘
2021-06-24(四) | (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2021/06/24 08:00 | 2021/06/24 17:30 | 工程初驗 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2021-06-25(五) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/06/25 05:00 | 2021/06/25 17:30 | 復工試車 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2021-06-28(一) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/06/28 08:00 | 2021/06/28 17:30 | 區處更新，試車 |  | BEV-2087 | 0 | 否
2021-06-29(二) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/06/29 08:00 | 2021/06/29 17:30 | 試車 |  | APZ-9039 | 0 | 否
2021-06-30(三) | (宇)7區-新園鄉甘棠門14號深井機電工程 | 2021/06/30 08:00 | 2021/06/30 17:30 | 通訊查修 ，設備保養 |  | 8390-D2 | 0 | 否