## LD025_陳明智
姓名：LD025_陳明智
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-08-03(一) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/08/03 08:00 | 2020/08/03 17:30 | 二水圖控更新 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-08-04(二) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/08/04 08:00 | 2020/08/04 17:30 | 電腦網站製作 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-08-05(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/08/05 08:00 | 2020/08/05 17:30 | 電腦網站製作 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-08-06(四) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/08/06 08:00 | 2020/08/06 17:30 | 圖控修改，圖控拆分深坑線與澐水線 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-08-07(五) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/08/07 08:00 | 2020/08/07 17:30 | 澐水順天宮試車 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-08-10(一) | 機修 | 2020/08/10 08:00 | 2020/08/10 17:30 | 烏溪寬口井增設濁度計 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-08-11(二) | 機修 | 2020/08/11 08:00 | 2020/08/11 17:30 | 烏溪寬口井濁度計增設 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-08-12(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/08/12 08:00 | 2020/08/12 17:30 | 電腦網站製作 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-08-13(四) | 機修 | 2020/08/13 08:00 | 2020/08/13 17:30 | 烏溪寬口井濁度計修改通訊模式 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 陳泓銘
2020-08-14(五) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/08/14 08:00 | 2020/08/14 17:30 | 二水驗收 |  | RCV-7285 | 0 | 否
2020-08-17(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/08/17 08:00 | 2020/08/17 17:30 | 備援系統 即時資訊監測網頁樣板製作 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-08-18(二) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/08/18 08:00 | 2020/08/18 17:30 | 外站圖控修改 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-08-19(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/08/19 08:00 | 2020/08/19 17:30 | 備援網頁系統，即時監測資訊網站製作 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-08-20(四) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/08/20 08:00 | 2020/08/20 17:30 | 網站樣板，設計架構提供給業主參考 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-08-21(五) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/08/21 08:00 | 2020/08/21 17:30 | 嘉義區處修改圖控資料 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-08-24(一) | (宇)11區-花壇-花壇場快濾池虹吸管汰換 | 2020/08/24 08:00 | 2020/08/24 17:30 | 操作機安裝 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 詹季達
2020-08-25(二) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/08/25 08:00 | 2020/08/25 17:30 | 網站版型修改 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-08-26(三) | 米廠 | 2020/08/26 08:00 | 2020/08/26 17:30 | 協助彥成民雄米場維修，農生人機問題查修 |  | RCV-7285 | 0 | 否 | 林彥誠
2020-08-27(四) | 機修 | 2020/08/27 08:00 | 2020/08/27 17:30 | 彰化三場大竹淨水場2好井 rs485中繼器更換 |  | RCV-7285 | 0 | 否
2020-08-28(五) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/08/28 08:00 | 2020/08/28 17:30 | 與中水局開設網站會議，詠星羽毛人機更換 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 陳泓銘
2020-08-31(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/08/31 08:00 | 2020/08/31 17:30 | 依照會議內容修改網站 |  | 無車輛 | 0 | 否