## LD025_陳明智
姓名：LD025_陳明智
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-10-01(二) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/10/01 08:00 | 2019/10/01 17:00 | 部興 順大成檢 |  | RBG-7872 | 0 | 否
2019-10-02(三) | 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/10/02 08:00 | 2019/10/02 17:00 | 通訊plc測試 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-10-03(四) | 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/10/03 08:00 | 2019/10/03 17:30 | 馬稠案操作機成檢 |  | RBG-7872 | 0 | 否
2019-10-04(五) | 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/10/04 08:00 | 2019/10/04 17:30 | plc ip測試 plf ai水位計接線 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 楊鎧綸
2019-10-05(六) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/10/05 08:00 | 2019/10/05 17:30 | 板新1-4池 操作機停電 更換#2兩台操作機 |  | 8390-D2 | 0 | 是
2019-10-06(日) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/10/06 08:00 | 2019/10/06 17:30 | #4 兩台操作機 #3 一台操作機更換 |  | 8390-D2 | 0 | 是
2019-10-07(一) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/10/07 08:00 | 2019/10/07 17:30 | #4 操作機更換 ，盤體更換 |  | 8390-D2 | 0 | 是
2019-10-08(二) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/10/08 08:00 | 2019/10/08 17:30 | 現場配管。#1#2#3 |  | 8390-D2 | 0 | 是
2019-10-09(三) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/10/09 08:00 | 2019/10/09 17:30 | 現場配管#4 |  | 8390-D2 | 0 | 是
2019-10-10(四) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/10/10 08:00 | 2019/10/10 17:30 | 現場拉線#1-#4 |  | 8390-D2 | 0 | 是
2019-10-11(五) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/10/11 08:00 | 2019/10/11 17:30 | 操作機接臨時電源 準備矯正 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2019-10-14(一) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/10/14 08:00 | 2019/10/14 17:30 | #1-#4操作測試 |  | ABZ-7330 | 0 | 是