## LD025_陳明智
姓名：LD025_陳明智
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-08-01 | 逸瑋科技-雙溪口取水站監控設備改善工程(昶源) | 2018/08/01 08:00 | 2018/08/01 17:30 | plc設備接線,plc安裝 | 無 | ACA-7928 | 0 | 是 | 少謙，智凱
2018-08-02 | 逸瑋科技-淡水中正路一段22巷加壓站軟體工程(昶源) | 2018/08/02 08:00 | 2018/08/02 17:30 | 圖控點位建立，測試通訊 | 無 | ACA-7928 | 0 | 是 | 少謙 智凱
2018-08-03 | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/08/03 08:00 | 2018/08/03 17:30 | 更換比流器，協助外站控制動作更改 | 無 | ACA-7928 | 0 | 否 | 少謙 智凱
2018-08-06 | 公共工程 | 2018/08/06 08:00 | 2018/08/06 17:30 | 永和山水庫 更換按鈕*12 線路修改 | 無 | ACA-7928 | 0 | 否 | 少謙
2018-08-07 | 公共工程 | 2018/08/07 08:00 | 2018/08/07 17:30 | 永和山水庫 測試動作 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2018-08-08 | 公共工程 | 2018/08/08 08:00 | 2018/08/08 17:30 | 二水 社頭站圖控繪制新民場 |  | APZ-9039 | 0 | 否
2018-08-09 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/08/09 08:00 | 2018/08/09 17:30 | 圖控圖面送審資料製作 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-08-10 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/08/10 08:00 | 2018/08/10 17:30 | 圖控圖面送審資料製作 二水新民案 去社頭製作新民場圖控 |  | 6376-UD | 0 | 否
2018-08-13 | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/08/13 08:00 | 2018/08/13 17:30 | 北上台北 淡水案外站維修 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 少謙 智凱
2018-08-14 | 逸瑋科技-雙溪口取水站監控設備改善工程(昶源) | 2018/08/14 08:00 | 2018/08/14 17:30 | 雙溪口圖控製作，協助現場 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 少謙 智凱
2018-08-15 | 逸瑋科技-雙溪口取水站監控設備改善工程(昶源) | 2018/08/15 08:00 | 2018/08/15 17:30 | 拆除舊有線路，協助現場 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 智凱 少謙