## LD025_陳明智
姓名：LD025_陳明智
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-03-01(五) | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2019/03/01 08:00 | 2019/03/01 17:30 | 測試程式 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2019-03-04(一) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/03/04 08:00 | 2019/03/04 17:30 | 北嶺 報表撰寫 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 林彥誠 | 加油: $1119
2019-03-05(二) | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2019/03/05 08:00 | 2019/03/05 17:30 | 條碼程式安裝 舊廠 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 | 林彥誠
2019-03-06(三) | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2019/03/06 08:00 | 2019/03/06 17:30 | 條碼程式安裝 新廠 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 | 林彥誠
2019-03-07(四) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/03/07 08:00 | 2019/03/07 17:30 | 卜蜂程式 試車 北嶺協助試車 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 | 林彥誠
2019-03-08(五) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/03/08 08:00 | 2019/03/08 17:30 | 北嶺協助試車 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 林彥誠
2019-03-11(一) | 其他 | 2019/03/11 08:00 | 2019/03/11 17:30 | 詠星維修 抽風機更換電磁開關 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-03-12(二) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/03/12 08:00 | 2019/03/12 17:30 | 潮州報表設計 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-03-13(三) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/03/13 08:00 | 2019/03/13 12:00 | 潮州報表設計 |  | RBG-7872 | 0 | 否
| 羽毛廠 | 2019/03/13 13:00 | 2019/03/13 17:30 | 宜興電磁閥維修(氣壓缸)壞掉
2019-03-14(四) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/03/14 08:00 | 2019/03/14 17:30 | 潮州報表更換 |  | 6376-UD | 0 | 是 | 陳泓銘
2019-03-15(五) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/03/15 08:00 | 2019/03/15 17:30 | 潮州報表修改 |  | 6376-UD | 0 | 是 | 陳泓銘