## LD025_陳明智
姓名：LD025_陳明智
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-07-01(三) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/07/01 08:00 | 2020/07/01 17:30 | 程式撰寫 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-07-02(四) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/07/02 08:00 | 2020/07/02 17:30 | 源泉plc調整 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-07-03(五) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/07/03 08:00 | 2020/07/03 17:30 | 協助試車 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 林彥誠
2020-07-06(一) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/07/06 08:00 | 2020/07/06 17:30 | 盤體進場，移裝plc前置準備 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-07-07(二) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/07/07 08:00 | 2020/07/07 17:30 | 澐水1程式撰寫 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-07-08(三) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/07/08 08:00 | 2020/07/08 12:00 | plc移裝到新盤 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 陳泓銘
| (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/07/08 13:00 | 2020/07/08 17:30 | 中埔遠端連線電信測試
2020-07-09(四) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/07/09 08:00 | 2020/07/09 17:30 | 現場plc程式測試 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-07-10(五) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/07/10 08:00 | 2020/07/10 17:30 | 新盤動作測試 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-07-13(一) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/07/13 08:00 | 2020/07/13 17:30 | 圖控測新盤動作 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2020-07-14(二) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/07/14 08:00 | 2020/07/14 17:30 | 澐水3，線路檢查，更改線路 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-07-15(三) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/07/15 08:00 | 2020/07/15 17:30 | 社頭四號深井更換y三角 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 林泰佑
2020-07-16(四) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/07/16 08:00 | 2020/07/16 17:30 | 社頭四號井更換plc |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-07-17(五) | 公共工程 | 2020/07/17 08:00 | 2020/07/17 17:30 | 例行保養 更換古坑傳訊器電池 上次保養日期3/24 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-07-20(一) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/07/20 08:00 | 2020/07/20 17:30 | 澐水2電信訊號連線 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-07-21(二) | 其他 | 2020/07/21 08:00 | 2020/07/21 17:30 | 彰濱福壽ai工程 plc安裝 |  | RCV-7285 | 0 | 否 | 林彥誠
2020-07-22(三) | (宇)11區-花壇-花壇場快濾池虹吸管汰換 | 2020/07/22 08:00 | 2020/07/22 17:30 | 操作機更換。進水2 虹吸3 進水3 |  | RCV-7285 | 0 | 否 | 林彥誠
2020-07-23(四) | (宇)11區-花壇-花壇場快濾池虹吸管汰換 | 2020/07/23 08:00 | 2020/07/23 17:30 | 小台 操作機更換，線路查修 |  | RCV-7285 | 0 | 否 | 林彥誠
2020-07-24(五) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/07/24 08:00 | 2020/07/24 17:30 | 台中網站編輯 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-27(一) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/07/27 08:00 | 2020/07/27 17:30 | 馬達試車 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 陳泓銘
2020-07-28(二) | (宇)11區-花壇-花壇場快濾池虹吸管汰換 | 2020/07/28 08:00 | 2020/07/28 17:30 | 操作機安裝 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-07-29(三) | 飼料廠 | 2020/07/29 08:00 | 2020/07/29 17:30 | 高雄卜蜂 新廠條碼機更換 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-07-30(四) | (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/07/30 08:00 | 2020/07/30 17:30 | 超音波液位計安裝 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 陳浚騰
2020-07-31(五) | (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/07/31 08:00 | 2020/07/31 17:30 | 超音波液位計試車 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 陳浚騰