## LD025_陳明智
姓名：LD025_陳明智
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-11-01 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/11/01 08:00 | 2018/11/01 17:30 | 明德圖控測試 |  | 8390-D2 | 0 | 是 | 楊政賢
2018-11-02 | 3區_苗栗所場站配電設備改善工程(昶源) | 2018/11/02 08:00 | 2018/11/02 17:30 | 明德圖控總覽製作 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 楊政賢
2018-11-05 | 公共工程 | 2018/11/05 08:00 | 2018/11/05 17:30 | 斗六水壓觀測站保養 18站 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2018-11-06 | 台中卜蜂-副料用工業電腦更換(宇博) | 2018/11/06 08:00 | 2018/11/06 17:30 | 副料電腦 檢修 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-07 | 台中卜蜂-副料用工業電腦更換(宇博) | 2018/11/07 08:00 | 2018/11/07 17:30 | 電腦更換作業系統 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-08 | 公共工程 | 2018/11/08 08:00 | 2018/11/08 12:00 | 斗南外站水壓傳訊器 檢查保養 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 |  | 加油: $1256
| 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/11/08 12:00 | 2018/11/08 17:30 | 15號井 水壓 壓力電表 程式plc調整
2018-11-09 | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2018/11/09 00:00 | 2018/11/09 00:00 | 手投料程式設計 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-10 | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2018/11/10 08:00 | 2018/11/10 17:30 | 手投料 程式設計 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-12 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/11/12 08:00 | 2018/11/12 17:30 | 現場 變頻器程式修改 |  | APZ-9039 | 0 | 否 |  | 加油 : $1260
2018-11-13 | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2018/11/13 08:00 | 2018/11/13 17:30 | 程式撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-14 | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2018/11/14 08:00 | 2018/11/14 17:30 | 程式撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-15 | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2018/11/15 08:00 | 2018/11/15 17:30 | 高雄卜蜂現場 模擬秤重與人員討論工程 |  | RBN-8169 | 0 | 否 | 黃志宇
2018-11-16 | 公共工程 | 2018/11/16 08:00 | 2018/11/16 17:30 | 二水 壓力訊號問題 變頻器干擾 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 |  | 加油: $1266
2018-11-19 | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2018/11/19 08:00 | 2018/11/19 17:30 | 手頭料程式撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-20 | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2018/11/20 08:00 | 2018/11/20 17:30 | 模擬測試秤重過程 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-21 | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2018/11/21 08:00 | 2018/11/21 17:30 | 電腦程式安裝 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-22 | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2018/11/22 08:00 | 2018/11/22 17:30 | 電腦程式安裝 測試通訊 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-23 | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2018/11/23 08:00 | 2018/11/23 17:30 | 手頭料看板製作 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-26 | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2018/11/26 08:00 | 2018/11/26 17:30 | 條碼機測試 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-27 | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2018/11/27 08:00 | 2018/11/27 17:30 | 條碼機測試 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-28 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/11/28 08:00 | 2018/11/28 17:30 | 數據專線通訊 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2018-11-29 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/11/29 08:00 | 2018/11/29 17:30 | 鹿港所圖控修改 15號井程式計算馬達效率 |  | 4532-P8 | 0 | 否
2018-11-30 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/11/30 08:00 | 2018/11/30 17:30 | 斗六 維修傳訊器 秀厝八號池 遙控線路查修 |  | ABZ-7330 | 0 | 否