## LD025_陳明智
姓名：LD025_陳明智
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-01-02(三) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2019/01/02 08:00 | 2019/01/02 17:30 | 圖控 警報製作 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 林彥誠 | 角鐵 *2: $640
2019-01-03(四) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/01/03 08:00 | 2019/01/03 17:30 | 南表場廠驗流量計 *6 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 |  | 加油: $1050 監工便當*7: $350
2019-01-04(五) | 7區-南州糖廠深井機電工程(宇博) | 2019/01/04 08:00 | 2019/01/04 17:30 | 南州 教育訓練 |  | RBG-7872 | 0 | 否 |  | 加油: $1045
2019-01-07(一) | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2019/01/07 08:00 | 2019/01/07 17:30 | 電腦圖控軟體安裝 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-01-08(二) | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2019/01/08 08:00 | 2019/01/08 17:30 | 手投料軟體設計 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-01-09(三) | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2019/01/09 08:00 | 2019/01/09 17:30 | 手投料配藥軟體測試 硬體備料 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-01-10(四) | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2019/01/10 08:00 | 2019/01/10 17:30 | 現場場勘 及備料 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 陳浚騰 | 加油: $1034
2019-01-11(五) | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2019/01/11 08:00 | 2019/01/11 17:30 | 現場電腦安裝 測試軟體 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 陳浚騰
| 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2019/01/11 08:00 | 2019/01/11 17:30 | 箱體配裝 接線
2019-01-12(六) | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2019/01/12 08:00 | 2019/01/12 17:30 | 現場配藥控制箱安裝 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 陳浚騰
2019-01-14(一) | 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2019/01/14 08:00 | 2019/01/14 17:30 | 圖控畫圖 現場場勘 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 林彥誠
2019-01-15(二) | 公共工程 | 2019/01/15 08:00 | 2019/01/15 17:30 | 斗六傳訊站維修 移除警報並修改圖控 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 |  | 加油: $1307