## LD025_陳明智
姓名：LD025_陳明智
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-02-02(二) | (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2021/02/02 08:00 | 2021/02/02 17:30 | 大丘里程式撰寫 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2021-02-03(三) | (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2021/02/03 08:00 | 2021/02/03 17:30 | 大丘里程式撰寫 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2021-02-04(四) | 其他 | 2021/02/04 08:00 | 2021/02/04 17:30 | 與斗南所規劃機修案， 1.外展傳訊器更換電池 2.所內機修 3.外站更換數據專線案 |  | KEJ-8636 | 0 | 否 | 邱少謙
2021-02-05(五) | (昶)11區-彰化-環山路加壓站機電工程 | 2021/02/05 08:00 | 2021/02/05 17:30 | 環山程式撰寫 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2021-02-08(一) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2021/02/08 08:00 | 2021/02/08 17:30 | 1.協助現場配線箱安排 2.龍聯飼料維修 |  | RCV-7285 | 0 | 否 | 林彥誠
2021-02-09(二) | 飼料廠 | 2021/02/09 08:00 | 2021/02/09 17:30 | 龍聯飼料維修 更換電磁開關*2 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2021-02-17(三) | (昶)11區-彰化-環山路加壓站機電工程 | 2021/02/17 08:00 | 2021/02/17 17:30 | 環山現場通訊及程式撰寫 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2021-02-18(四) | (昶)11區-彰化-環山路加壓站機電工程 | 2021/02/18 08:00 | 2021/02/18 17:30 | 所內環山圖控撰寫 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2021-02-19(五) | (昶)11區-彰化-環山路加壓站機電工程 | 2021/02/19 08:00 | 2021/02/19 17:30 | 現場動作測試，圖控測試 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2021-02-20(六) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2021/02/20 08:00 | 2021/02/20 17:30 | 現場場堪，南送外站*7 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2021-02-22(一) | (宇)11區-二水-社頭場等儲藥槽設備改善 | 2021/02/22 08:00 | 2021/02/22 17:30 | 所內線路查修，餘氯計線路斷掉 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 詹季達
2021-02-23(二) | (昶)11區-彰化-環山路加壓站機電工程 | 2021/02/23 08:00 | 2021/02/23 17:30 | 與監工現場測試動作 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 詹季達
2021-02-24(三) | (宇)11區-二水-社頭場等儲藥槽設備改善 | 2021/02/24 08:00 | 2021/02/24 17:30 | 倡和，與倡和1500，超音波液位計接線與電表通訊 |  | ABZ-7330 | 0 | 否