## LD025_陳明智
姓名：LD025_陳明智
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-06-01(一) | 公共工程 | 2020/06/01 08:00 | 2020/06/01 17:30 | 古坑，瑞山取水汞拆回送修 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 陳浚騰
2020-06-02(二) | 公共工程 | 2020/06/02 08:00 | 2020/06/02 17:30 | 彰三場 變頻器維修，檢測風扇異常 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-06-03(三) | 其他 | 2020/06/03 08:00 | 2020/06/03 17:30 | 與老闆一同台中卜蜂開會 | 備註：洽談的事宜是網路配線工資要詳細填寫內容 | 無車輛 | 0 | 否
2020-06-04(四) | 公共工程 | 2020/06/04 08:00 | 2020/06/04 17:30 | 彰化給水場 變頻器更換風扇 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 林彥誠
2020-06-05(五) | 其他 | 2020/06/05 08:00 | 2020/06/05 17:30 | 日立plc上課（桃園） |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 楊政賢
2020-06-08(一) | 飼料廠 | 2020/06/08 08:00 | 2020/06/08 17:30 | 福壽電腦更換記憶體 （搶修） |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 林彥誠
2020-06-09(二) | (宇)1區_基隆市情人湖中繼加壓站機電設備工程 | 2020/06/09 08:00 | 2020/06/09 17:30 | 圖控修改 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 林彥誠 | 新車
2020-06-10(三) | (力)沙鹿福壽75HP乾式擠壓機系統 | 2020/06/10 08:00 | 2020/06/10 17:30 | 安裝變頻器 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 林彥誠
2020-06-11(四) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/06/11 08:00 | 2020/06/11 17:30 | 與監工查看現場 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰
2020-06-12(五) | 公共工程 | 2020/06/12 08:00 | 2020/06/12 17:30 | 彰化三場，大竹場加藥機流量計修復 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-06-15(一) | (昶)11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程 | 2020/06/15 08:00 | 2020/06/15 17:30 | 程式修改，新增保護功能 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-06-16(二) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/06/16 08:00 | 2020/06/16 17:30 | 圖控製作 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-06-17(三) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/06/17 08:00 | 2020/06/17 17:30 | 圖控製作 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-06-18(四) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/06/18 08:00 | 2020/06/18 17:30 | 社頭餘氯計 ph值點位加入圖控 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-06-19(五) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/06/19 08:00 | 2020/06/19 17:30 | 源泉plc更換 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 林彥誠
2020-06-20(六) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/06/20 08:00 | 2020/06/20 17:30 | 變頻器 電磁開關更換 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 林彥誠 | 新車
2020-06-22(一) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/06/22 08:00 | 2020/06/22 17:30 | 田中11號，社頭5號水位計更換 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰
2020-06-23(二) | 其他 | 2020/06/23 08:00 | 2020/06/23 17:30 | 協助彥成更換 客戶介紹之蛋廠更換變頻器 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 林彥誠
2020-06-24(三) | (昶)11區-彰化-環山路加壓站機電工程 | 2020/06/24 08:00 | 2020/06/24 17:30 | 新設烏溪監控用中華電信，訊號回傳三場 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-06-29(一) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/06/29 08:00 | 2020/06/29 17:30 | plc程式撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-06-30(二) | 其他 | 2020/06/30 08:00 | 2020/06/30 17:30 | 圖控上課（台北） |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 白明翰,邱少謙,陳泓銘,楊政賢