## LD025_陳明智
姓名：LD025_陳明智
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-08-01 | 逸瑋科技-雙溪口取水站監控設備改善工程(昶源) | 2018/08/01 08:00 | 2018/08/01 17:30 | plc設備接線,plc安裝 | 無 | ACA-7928 | 0 | 是 | 少謙，智凱
2018-08-02 | 逸瑋科技-淡水中正路一段22巷加壓站軟體工程(昶源) | 2018/08/02 08:00 | 2018/08/02 17:30 | 圖控點位建立，測試通訊 | 無 | ACA-7928 | 0 | 是 | 少謙 智凱
2018-08-03 | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/08/03 08:00 | 2018/08/03 17:30 | 更換比流器，協助外站控制動作更改 | 無 | ACA-7928 | 0 | 否 | 少謙 智凱
2018-08-06 | 公共工程 | 2018/08/06 08:00 | 2018/08/06 17:30 | 永和山水庫 更換按鈕*12 線路修改 | 無 | ACA-7928 | 0 | 否 | 少謙
2018-08-07 | 公共工程 | 2018/08/07 08:00 | 2018/08/07 17:30 | 永和山水庫 測試動作 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2018-08-08 | 公共工程 | 2018/08/08 08:00 | 2018/08/08 17:30 | 二水 社頭站圖控繪制新民場 |  | APZ-9039 | 0 | 否
2018-08-09 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/08/09 08:00 | 2018/08/09 17:30 | 圖控圖面送審資料製作 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-08-10 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/08/10 08:00 | 2018/08/10 17:30 | 圖控圖面送審資料製作 二水新民案 去社頭製作新民場圖控 |  | 6376-UD | 0 | 否
2018-08-13 | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/08/13 08:00 | 2018/08/13 17:30 | 北上台北 淡水案外站維修 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 少謙 智凱
2018-08-14 | 逸瑋科技-雙溪口取水站監控設備改善工程(昶源) | 2018/08/14 08:00 | 2018/08/14 17:30 | 雙溪口圖控製作，協助現場 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 少謙 智凱
2018-08-15 | 逸瑋科技-雙溪口取水站監控設備改善工程(昶源) | 2018/08/15 08:00 | 2018/08/15 17:30 | 拆除舊有線路，協助現場 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 智凱 少謙
2018-08-16 | 逸瑋科技-雙溪口取水站監控設備改善工程(昶源) | 2018/08/16 08:00 | 2018/08/16 17:30 | 測試變頻器通訊485 通訊週邊設備傳訊息給主plc plc程式撰寫 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 少謙 智凱
2018-08-17 | 逸瑋科技-雙溪口取水站監控設備改善工程(昶源) | 2018/08/17 08:00 | 2018/08/17 17:30 | 圖控與現場點位確認 歷史曲線製作 修改圖控畫面 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 少謙 智凱
2018-08-18 | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/08/18 08:00 | 2018/08/18 10:00 | 淡水案拉線 原水濁度清水濁度 餘氯ph接線0800～1000 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 少謙 智凱
| 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/08/18 10:00 | 2018/08/18 17:30 | 淡水案 更換三芝ct
2018-08-19 | 逸瑋科技-淡水中正路一段22巷加壓站軟體工程(昶源) | 2018/08/19 08:00 | 2018/08/19 17:30 | 雲門圖控製作 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 少謙 智凱
2018-08-20 | 逸瑋科技-淡水中正路一段22巷加壓站軟體工程(昶源) | 2018/08/20 08:00 | 2018/08/20 17:30 | 現場圖控點位 試動作 檢查個站數值 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 少謙 智凱
2018-08-21 | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/08/21 08:00 | 2018/08/21 17:30 | 協助淡水案 變頻器修理 點位整理 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 少謙 智凱
2018-08-22 | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/08/22 08:00 | 2018/08/22 17:30 | 上午 淡水案 三芝二數值確認 圖控檢查 下午 古坑 樟湖國小工程場勘 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 少謙 智凱
2018-08-23 | 公共工程 | 2018/08/23 08:00 | 2018/08/23 17:30 | 二水 二號井查修 電源供應器壞了 小快濾池壓力計面板壞了 台南更換水位計 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 彥誠
2018-08-24 | 公共工程 | 2018/08/24 08:00 | 2018/08/24 17:30 | 員林 變頻器線路修改 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 凱米
2018-08-27 | 其他 | 2018/08/27 08:00 | 2018/08/27 17:30 | 協助總欸查詢高雄卜蜂 小料工程 相關事項(周邊設備) | 無 | 無車輛 | 0 | 否
2018-08-28 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/08/28 08:00 | 2018/08/28 17:30 | 處理苗栗監控電腦 安裝相關軟體與測試 共四台 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-08-29 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/08/29 08:00 | 2018/08/29 12:00 | 處理苗栗監控設備電腦軟體 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 米廠 | 2018/08/29 13:00 | 2018/08/29 17:30 | 維修更換三好米 m33變頻器
2018-08-30 | 其他 | 2018/08/30 08:00 | 2018/08/30 17:30 | 高雄小料 條碼程式 規劃與設計 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-08-31 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/08/31 08:00 | 2018/08/31 12:00 | 規範查看 ，先行準備下禮拜一的工作 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他 | 2018/08/31 12:00 | 2018/08/31 17:30 | 高雄卜蜂小料條碼程式 設計與規劃 | 無