## LD025_陳明智
姓名：LD025_陳明智
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-05-25(二) | (宇)5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電) | 2021/05/25 08:00 | 2021/05/25 17:30 | 後山龍馬達查修 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2021-05-26(三) | (宇)5區-竹崎鄉復金村湖底光祿廟延管工程-機電 | 2021/05/26 08:00 | 2021/05/26 17:30 | 中華電信線路申請送件 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2021-05-27(四) | 羽毛廠 | 2021/05/27 08:00 | 2021/05/27 17:30 | 大洋羽毛四格機 磅秤維修，先使用公司備品，送修客戶磅秤標頭 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2021-05-28(五) | (宇)5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電) | 2021/05/28 08:00 | 2021/05/28 17:30 | 瑞山站取水馬達安裝， 復金案與電信人員場堪 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 黃春宏
2021-05-31(一) | (宇)11區-彰化-三場22號井等機電工程 | 2021/05/31 08:00 | 2021/05/31 17:30 | 程式撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否