## LD025_陳明智
姓名：LD025_陳明智
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-12-02(一) | 公共工程 | 2019/12/02 08:00 | 2019/12/02 17:30 | 潭子報表製作 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-12-03(二) | 公共工程 | 2019/12/03 08:00 | 2019/12/03 17:30 | 潭子報表製作 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2019-12-04(三) | 公共工程 | 2019/12/04 08:00 | 2019/12/04 17:30 | 潭子報表製作 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2019-12-05(四) | 公共工程 | 2019/12/05 08:00 | 2019/12/05 17:30 | 潭子報表製作 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2019-12-06(五) | 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/12/06 08:00 | 2019/12/06 17:30 | 圖控修改和環山路案開工協調會 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2019-12-09(一) | 飼料廠 | 2019/12/09 08:00 | 2019/12/09 17:30 | 散裝包裝人機更換 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 林彥誠
2019-12-10(二) | 一統飼料-魚料廠後噴系統工程(宇博) | 2019/12/10 08:00 | 2019/12/10 17:30 | 後噴系統接線 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2019-12-11(三) | 一統飼料-魚料廠後噴系統工程(宇博) | 2019/12/11 08:00 | 2019/12/11 17:30 | 現場協助接線與測試 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 林彥誠
2019-12-12(四) | 11區-二林-竹塘鄉竹林路加設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/12/12 08:00 | 2019/12/12 17:30 | 更換中華電信線路，與古坑傳訊站維修 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-12-13(五) | 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/12/13 08:00 | 2019/12/13 17:30 | 教育訓練，陪同台水與總經理看現場 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊鎧綸
2019-12-16(一) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/12/16 08:00 | 2019/12/16 17:30 | 乘坐交通工具到現場 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 楊鎧綸,楊智凱,林彥誠
2019-12-17(二) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/12/17 08:00 | 2019/12/17 17:30 | 現場拉線與改線路 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 林彥誠,楊智凱,楊鎧綸
2019-12-18(三) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/12/18 08:00 | 2019/12/18 17:30 | 修改控制盤過門線路 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 林彥誠,楊智凱,楊鎧綸
2019-12-19(四) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/12/19 08:00 | 2019/12/19 17:30 | 控制盤線路修改 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 林彥誠,楊智凱,楊鎧綸
2019-12-20(五) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/12/20 08:00 | 2019/12/20 17:30 | 協助修改線路 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 林彥誠,楊智凱,楊鎧綸
2019-12-21(六) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/12/21 08:00 | 2019/12/21 17:30 | 協助接線，辦公室網路線拉線 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 林彥誠,楊智凱,楊鎧綸
2019-12-23(一) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/12/23 08:00 | 2019/12/23 17:30 | 單體試車 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 林彥誠,楊智凱,楊鎧綸
2019-12-24(二) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/12/24 08:00 | 2019/12/24 17:30 | 單體試車 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 林彥誠,楊智凱,楊鎧綸
2019-12-25(三) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/12/25 08:00 | 2019/12/25 17:30 | 系統試車 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 林彥誠,楊智凱,楊鎧綸
2019-12-26(四) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/12/26 08:00 | 2019/12/26 17:30 | 系統試車，與修改線路 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 林彥誠,楊智凱,楊鎧綸
2019-12-27(五) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/12/27 08:00 | 2019/12/27 17:30 | 試車與調整。 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 林彥誠,楊智凱,楊鎧綸
2019-12-28(六) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/12/28 08:00 | 2019/12/28 17:30 | 試車與調整，環境清潔 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 林彥誠,楊智凱,楊鎧綸
2019-12-30(一) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/12/30 08:00 | 2019/12/30 17:30 | 試車與調整，環境清潔 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 林彥誠,楊智凱,楊鎧綸
2019-12-31(二) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/12/31 08:00 | 2019/12/31 17:30 | 搭乘交通工具回國 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 林彥誠,楊智凱,楊鎧綸