## LD025_陳明智
姓名：LD025_陳明智
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-12-01(二) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/12/01 08:00 | 2020/12/01 17:30 | 協助現場施工進行 |  | RCV-7285 | 0 | 否 | 林彥誠
2020-12-02(三) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/12/02 08:00 | 2020/12/02 17:30 | 協助現場施工進行，組裝測試用盤 |  | RCV-7285 | 0 | 否 | 林彥誠
2020-12-03(四) | 其他 | 2020/12/03 08:00 | 2020/12/03 17:30 | 泰山人機維修，估價更換人機 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-12-04(五) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/12/04 08:00 | 2020/12/04 17:30 | 程式撰寫，報表部分 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-12-05(六) | 羽毛廠 | 2020/12/05 08:00 | 2020/12/05 17:30 | 陽達更換變頻器 維修 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 林彥誠
2020-12-07(一) | 羽毛廠 | 2020/12/07 08:00 | 2020/12/07 12:00 | 大洋羽毛維修-更換電源供應器有-業主供料 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/12/07 12:00 | 2020/12/07 17:30 | 網站功能測試
2020-12-08(二) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/12/08 08:00 | 2020/12/08 17:30 | mcc31盤馬達測試 |  | RCV-7285 | 0 | 否 | 林彥誠
2020-12-09(三) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/12/09 08:00 | 2020/12/09 17:30 | mcc31馬達測試，另有到福峰酒廠查看流量計 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-12-10(四) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/12/10 08:00 | 2020/12/10 17:30 | mcc31馬達測試 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-12-11(五) | (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2020/12/11 08:00 | 2020/12/11 17:30 | 圖控製作 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-12-14(一) | (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2020/12/14 08:00 | 2020/12/14 17:30 | 圖控製作和測試動作 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 陳泓銘
2020-12-15(二) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/12/15 08:00 | 2020/12/15 17:30 | 通訊維修 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-12-16(三) | (宇)5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份 | 2020/12/16 08:00 | 2020/12/16 17:30 | 維修保養更改plc參數值。 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-12-17(四) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/12/17 08:00 | 2020/12/17 17:30 | 圖控製作，測試新化高中站電動閥 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 陳泓銘
2020-12-18(五) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/12/18 08:00 | 2020/12/18 17:30 | 更換豐珠國中站數據機 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-12-19(六) | (宇)5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電) | 2020/12/19 08:00 | 2020/12/19 12:00 | 維修第七站通訊中斷 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-12-21(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/12/21 08:00 | 2020/12/21 17:30 | 網站電腦移至給水廠測試點位 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 陳泓銘
2020-12-22(二) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/12/22 08:00 | 2020/12/22 17:30 | 驗收 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-12-23(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/12/23 08:00 | 2020/12/23 17:30 | 網站電腦移至給水廠測試點位 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 陳泓銘
2020-12-24(四) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/12/24 08:00 | 2020/12/24 17:30 | 網站電腦移至給水廠測試點位 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-12-25(五) | 其他 | 2020/12/25 08:00 | 2020/12/25 17:30 | 泰山人機更換-去修改現場程式 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-12-26(六) | 其他 | 2020/12/26 08:00 | 2020/12/26 17:30 | 在公司製作泰山人機程式 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-12-28(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/12/28 08:00 | 2020/12/28 17:30 | 試車 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 陳泓銘
2020-12-29(二) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/12/29 08:00 | 2020/12/29 17:30 | 系統試車 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 陳泓銘
2020-12-30(三) | (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2020/12/30 08:00 | 2020/12/30 17:30 | 試車 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 賴彥霖
2020-12-31(四) | 其他 | 2020/12/31 08:00 | 2020/12/31 17:30 | 泰山仙草蜜，人機更換 （已完成一大一小，尚有兩台未完成） |  | ABZ-7330 | 0 | 否