## LD027_吳建彰
姓名：LD027_吳建彰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-08-01 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/08/01 09:00 | 2018/08/01 17:31 | 遮雨棚水平調整固定、基礎座板模施工 、灌漿 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 俊、宏、銓
2018-08-02 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/08/02 08:00 | 2018/08/02 17:30 | 木板油漆、磨平 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 敬、揚、榕
2018-08-03 | 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/08/03 10:00 | 2018/08/03 12:00 | 場地會勘圍籬問題 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 緯、老闆
| 其他 | 2018/08/03 13:00 | 2018/08/03 17:32 | 與老闆上山砍竹筍
2018-08-06 | 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/08/06 09:30 | 2018/08/06 17:30 | 圍籬拆除往外移、人造景觀復原 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 敬、俊 | 加油: $700
2018-08-07 | 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/08/07 09:22 | 2018/08/07 17:31 | 過溝管配管2”3”各5米、管路開挖、路面修復、長3M寬0.5M |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 霖、又
2018-08-08 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/08/08 09:32 | 2018/08/08 17:31 | 福星井壓力配管11米人工挖管路 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 霖、俊
2018-08-09 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/08/09 09:00 | 2018/08/09 15:30 | 八二三公園、福星井、東峰、路面修復油漆 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 俊
2018-08-10 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/08/10 09:00 | 2018/08/10 12:00 | 琉璃仙境通風球管子更換X2 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 俊 敬 又
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/08/10 13:00 | 2018/08/10 17:32 | 木箱骨架噴漆 工字鐵噴漆
2018-08-13 | 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/08/13 10:00 | 2018/08/13 17:31 | 圍籬基礎板模施工 發電機預留管配管2*1米X2 加藥孔 鑽孔 壓力孔鑽孔 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 俊
2018-08-14 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/08/14 08:00 | 2018/08/14 17:31 | 布管機焊接 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 言、敬、秀、勳
2018-08-15 | 其他 | 2018/08/15 08:00 | 2018/08/15 17:31 | 公司屋頂擦柏油、螺絲櫃搬移 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 敬、又
2018-08-16 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/08/16 08:00 | 2018/08/16 17:31 | 工字鐵噴漆、螺絲架子組裝焊接 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 敬
2018-08-17 | 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/08/17 09:31 | 2018/08/17 17:31 | 整地 、箱體安裝、 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 敬、霖、善
2018-08-20 | 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/08/20 09:32 | 2018/08/20 17:33 | 電表箱安裝、砂石鋪設、 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 敬
2018-08-21 | 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/08/21 09:11 | 2018/08/21 17:31 | 植草磚鋪設 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 敬、霖
2018-08-22 | 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/08/22 09:00 | 2018/08/22 17:32 | 植草磚鋪設、抽水機彎頭安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 敬