## LD027_吳建彰
姓名：LD027_吳建彰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-07-02 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/07/02 09:33 | 2018/07/02 11:28 | 窨井、流量計吊運、安裝位置量測 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 彥霖
| 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/02 14:15 | 2018/07/02 17:30 | 照光式選擇按鈕開孔、變頻器用共八孔
2018-07-03 | 其他 | 2018/07/03 08:37 | 2018/07/03 12:00 | 詠星維修 電磁閥增配風管、磅秤表更換、水位計更換 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 彥誠、智凱
| 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/07/03 13:00 | 2018/07/03 17:30 | 壓力管件組裝
2018-07-04 | 明鼎工業-泰國粉碎機電氣控制工程(宇博) | 2018/07/04 08:20 | 2018/07/04 17:30 | 角鐵備料 、沖孔 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2018-07-05 | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/07/05 09:01 | 2018/07/05 11:10 | 斗南所吊運舊配電盤至順大 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 清淵
| 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/07/05 12:30 | 2018/07/05 01:30 | 抽水桶上蓋拆回改孔
| 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/07/05 14:00 | 2018/07/05 17:30 | 昇平國中鐵皮會勘、1～5站 板模拆除 環境清理
2018-07-06 | 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/07/06 11:00 | 2018/07/06 16:00 | 電桿安裝 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 清淵、阿石
| 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/06 16:00 | 2018/07/06 17:30 | 載銅牌回公司
2018-07-09 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/09 10:30 | 2018/07/09 17:30 | 拉線250 63米X12 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 又、緯、敬、銓、淵、俊、宏、石、秀、勳
2018-07-10 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/10 08:13 | 2018/07/10 18:35 | 拉線 250X 61米X 16條 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 緯、銓、又、淵、敬、宏、俊、勳、秀、石
2018-07-11 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/11 08:13 | 2018/07/11 17:30 | 發電機油桶上蓋焊接、配電盤線槽安裝焊接、拉線250X28.5米X16 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 緯、又、敬、淵、銓、賢、秀、石、勳、宏、俊
2018-07-12 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/12 08:15 | 2018/07/12 17:33 | 拉線250X11米X36條、線槽蓋安裝、 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 緯、銓、敬、宏、秀、勳、石
2018-07-13 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/13 08:17 | 2018/07/13 16:10 | 風扇安裝、插座安裝、環境整理、 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 緯、銓、敬、宏、秀、勳、石