## LD027_吳建彰
姓名：LD027_吳建彰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-07-02 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/07/02 09:33 | 2018/07/02 11:28 | 窨井、流量計吊運、安裝位置量測 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 彥霖
| 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/02 14:15 | 2018/07/02 17:30 | 照光式選擇按鈕開孔、變頻器用共八孔
2018-07-03 | 其他 | 2018/07/03 08:37 | 2018/07/03 12:00 | 詠星維修 電磁閥增配風管、磅秤表更換、水位計更換 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 彥誠、智凱
| 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/07/03 13:00 | 2018/07/03 17:30 | 壓力管件組裝
2018-07-04 | 明鼎工業-泰國粉碎機電氣控制工程(宇博) | 2018/07/04 08:20 | 2018/07/04 17:30 | 角鐵備料 、沖孔 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2018-07-05 | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/07/05 09:01 | 2018/07/05 11:10 | 斗南所吊運舊配電盤至順大 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 清淵
| 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/07/05 12:30 | 2018/07/05 01:30 | 抽水桶上蓋拆回改孔
| 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/07/05 14:00 | 2018/07/05 17:30 | 昇平國中鐵皮會勘、1～5站 板模拆除 環境清理
2018-07-06 | 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/07/06 11:00 | 2018/07/06 16:00 | 電桿安裝 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 清淵、阿石
| 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/06 16:00 | 2018/07/06 17:30 | 載銅牌回公司
2018-07-09 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/09 10:30 | 2018/07/09 17:30 | 拉線250 63米X12 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 又、緯、敬、銓、淵、俊、宏、石、秀、勳
2018-07-10 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/10 08:13 | 2018/07/10 18:35 | 拉線 250X 61米X 16條 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 緯、銓、又、淵、敬、宏、俊、勳、秀、石
2018-07-11 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/11 08:13 | 2018/07/11 17:30 | 發電機油桶上蓋焊接、配電盤線槽安裝焊接、拉線250X28.5米X16 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 緯、又、敬、淵、銓、賢、秀、石、勳、宏、俊
2018-07-12 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/12 08:15 | 2018/07/12 17:33 | 拉線250X11米X36條、線槽蓋安裝、 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 緯、銓、敬、宏、秀、勳、石
2018-07-13 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/13 08:17 | 2018/07/13 16:10 | 風扇安裝、插座安裝、環境整理、 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 緯、銓、敬、宏、秀、勳、石
2018-07-16 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/16 09:33 | 2018/07/16 14:00 | 第一淨水場LED燈安裝X6 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 榕、俊 | 加油: $1415
| 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/16 14:20 | 2018/07/16 17:31 | LED燈拉線共199.8米2mm3c（琉璃仙境)
2018-07-17 | 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/07/17 09:21 | 2018/07/17 11:07 | 場地出入會勘 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 言、勳、來、秀
| 明鼎工業-泰國粉碎機電氣控制工程(宇博) | 2018/07/17 11:17 | 2018/07/17 17:32 | 包裝箱骨架組裝X8
2018-07-18 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/18 09:20 | 2018/07/18 17:33 | 第一淨水廠LED投射燈安裝X4配管 |  | 8761-C6 | 0 | 否
2018-07-19 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/19 09:00 | 2018/07/19 15:00 | LED燈安裝X3 配管 13支 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 榕、俊
2018-07-20 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/20 09:00 | 2018/07/20 17:31 | LED燈安裝X4配管X17拉線 71米 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 俊、榕、藤
2018-07-23 | 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/07/23 09:00 | 2018/07/23 10:30 | 管子搬移 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 霖、緯、揚、謙
| 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/07/23 10:30 | 2018/07/23 17:31 | 東峰15 人行磚拆除 配管 約12米
2018-07-24 | 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/07/24 10:05 | 2018/07/24 17:31 | 鋼管配管、管件組裝 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 敬、俊
2018-07-25 | 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/07/25 09:11 | 2018/07/25 17:32 | 鋼管配管焊接、電表箱配管 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 敬、謙 | 加油: $1000
2018-07-26 | 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/07/26 09:11 | 2018/07/26 17:30 | 鋼管配管焊接、地面開挖、白鐵管配管 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 敬、俊
2018-07-27 | 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/07/27 09:18 | 2018/07/27 17:15 | 管路開挖配管pvc管1*5支3*1支4*1支整地 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 敬、俊
2018-07-30 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/07/30 08:43 | 2018/07/30 18:31 | 青海井電信配管完成1 英吋半2支 、823九路井電信配管完成1英吋半1支、東峰15號井電信配管完成1英吋半1支 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 霖 | 坐上進的車
2018-07-31 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/07/31 09:08 | 2018/07/31 17:30 | 配電盤管路人工開挖 打石 鐵皮組裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 銓、俊、宏 | 加油: $500