## LD029_黃冠誌
姓名：LD029_黃冠誌
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-07-09 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/09 08:00 | 2018/07/09 17:30 | 水洗機圖面修改 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2018/07/09 08:00 | 2018/07/09 17:30 | 配電箱拆圖備料
2018-07-10 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/10 08:00 | 2018/07/10 17:30 | 積毛箱圖面修改及備料 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-07-11 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/11 08:00 | 2018/07/11 17:30 | 積毛箱備料 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2018/07/11 08:00 | 2018/07/11 17:30 | 繪製公司印章cad圖檔
| 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/11 08:00 | 2018/07/11 17:30 | 鋁線槽彎蓋繪製及備料
| 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/07/11 08:00 | 2018/07/11 17:30 | 鋁線槽彎蓋繪製及備料
2018-07-12 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/12 08:00 | 2018/07/12 17:30 | 備料 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-07-13 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/13 08:00 | 2018/07/13 17:30 | 備料 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-07-16 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/16 08:00 | 2018/07/16 17:30 | 3D流程圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-07-18 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/18 08:00 | 2018/07/18 17:30 | 3D流程圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-07-19 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/19 08:00 | 2018/07/19 17:30 | 3D流程圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-07-20 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/20 08:00 | 2018/07/20 17:30 | 修改圖面，備料。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-07-23 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/23 08:00 | 2018/07/23 17:30 | 修改圖面，備料 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-07-24 | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2018/07/24 08:00 | 2018/07/24 17:30 | 施工進度表cad圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/24 08:00 | 2018/07/24 17:30 | 修改圖面，備料
2018-07-25 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/25 08:00 | 2018/07/25 17:30 | 備料 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-07-26 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/26 08:00 | 2018/07/26 17:30 | 備料 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-07-27 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/27 08:00 | 2018/07/27 17:30 | 修改圖面，備料 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-07-30 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/30 08:00 | 2018/07/30 17:30 | 修改圖面，備料 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-07-31 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/31 08:00 | 2018/07/31 17:30 | 圖面修改及備料 |  | 無車輛 | 0 | 否