## LD030_謝和言
姓名：LD030_謝和言
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-02-01(一) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/02/01 08:00 | 2021/02/01 17:30 | 線槽焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,蕭竣鴻,賴彥霖 | 早上跟彥霖二水看工作
| (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/02/01 08:00 | 2021/02/01 17:30 | 接線盒折板焊接製作
2021-02-02(二) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/02/02 08:00 | 2021/02/02 17:30 | 接線盒折板焊接製作送烤漆 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,林彥誠,張名範,蕭竣鴻 | 早上跟彥誠卜蜂看工作
| (力)福壽台中廠畜產輔助班機械磅秤修改為電子磅秤計量系統 | 2021/02/02 08:00 | 2021/02/02 17:30 | 烤漆載回組裝
2021-02-03(三) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/02/03 08:00 | 2021/02/03 17:30 | 井蓋修改 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,黎大揚,蕭竣鴻
| (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/02/03 08:00 | 2021/02/03 17:30 | 控制箱座焊接製作接線盒送烤漆
| 其他 | 2021/02/03 08:00 | 2021/02/03 17:30 | 廠房整理
2021-02-04(四) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/02/04 08:00 | 2021/02/04 17:30 | 控制箱腳架油漆到現在安裝 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範 | 竣鴻廠驗
2021-02-05(五) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/02/05 08:00 | 2021/02/05 17:30 | 井蓋修改焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,蕭竣鴻
| (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/02/05 08:00 | 2021/02/05 17:30 | 接線盒烤漆載回
| (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2021/02/05 17:30 | 2021/02/05 17:30 | 架子焊接製作噴漆
| (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/02/05 08:00 | 2021/02/05 17:30 | 加藥機保護蓋備料
2021-02-08(一) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/02/08 08:00 | 2021/02/08 17:30 | 接線盒攻牙整理載到現場 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,蕭竣鴻
| 其他 | 2021/02/08 08:00 | 2021/02/08 17:30 | 機台保養整理
2021-02-09(二) | 其他 | 2021/02/09 08:00 | 2021/02/09 17:30 | 機台整理保養大掃除 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,蕭竣鴻