## LD030_謝和言
姓名：LD030_謝和言
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-04-01(三) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/04/01 08:00 | 2020/04/01 17:30 | 陽水管彎管焊接油漆製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 吳至善,阮德勛,張名範 | 政寧支援浚騰
| (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/04/01 08:00 | 2020/04/01 17:30 | 陽水管彎管焊接製作
2020-04-02(四) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/04/02 08:00 | 2020/04/02 17:30 | 陽水管焊接油漆製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 吳至善,阮德勛 | 沒有我
2020-04-03(五) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/04/03 08:00 | 2020/04/03 17:30 | 陽水管焊接油漆製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛 | 沒有我
2020-04-06(一) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/04/06 08:00 | 2020/04/06 17:30 | 井座焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 吳至善 | 阿勛名範支援九如1.2號井，政寧加入浚騰組
| 其他 | 2020/04/06 08:00 | 2020/04/06 17:30 | 板模整理磨焊接線，到卜蜂量欄杆備料
2020-04-07(二) | (宇)台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝 | 2020/04/07 08:00 | 2020/04/07 17:30 | 舊欄杆修改焊接安裝 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 吳至善 | 阿勛名範支援九如1.2號井
2020-04-08(三) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/04/08 08:00 | 2020/04/08 17:30 | 到現場機台測試中處驗收 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 陳泓銘,陳明智,賴彥霖 | 阿勛名範支援九如1.2號井
2020-04-09(四) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/04/09 08:00 | 2020/04/09 17:30 | 井座油漆 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 吳至善 | 阿勛名範支援九如1.2號井
| (力)沙鹿福壽廠包裝機控制汰換工程 | 2020/04/09 08:00 | 2020/04/09 17:30 | 箱子腳座焊接製作油漆
| 其他 | 2020/04/09 08:00 | 2020/04/09 17:30 | 板模噴底漆
| (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/04/09 08:00 | 2020/04/09 17:30 | 井座焊接製作
2020-04-10(五) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/04/10 08:00 | 2020/04/10 17:30 | 遮雨棚焊接拉網製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 吳至善 | 阿勛名範支援九如1.2號井
| (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/04/10 08:00 | 2020/04/10 17:30 | 井座焊接製作，送電渡
2020-04-13(一) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/04/13 08:00 | 2020/04/13 17:30 | 到現場工字鐵柱子油漆，管路破孔焊接 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,賴彥霖 | 阿善支援浚騰
2020-04-14(二) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/04/14 08:00 | 2020/04/14 17:30 | 遮雨棚拉網焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 吳至善,阮德勛,張名範
| (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/04/14 08:00 | 2020/04/14 17:30 | 抽水桶焊接製作
| (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/04/14 08:00 | 2020/04/14 17:30 | 舊管割線除取法蘭
| (昶)盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備 | 2020/04/14 08:00 | 2020/04/14 17:30 | 拉桿製作
2020-04-15(三) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/04/15 08:00 | 2020/04/15 17:30 | 遮雨棚拉網焊接製作油漆 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 吳至善,阮德勛,張名範 | 名範下午載監工廠驗
| (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/04/15 08:00 | 2020/04/15 17:30 | 抽水桶焊接製作
| (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/04/15 10:00 | 2020/04/15 12:30 | 到公司流量計試水壓
| 其他 | 2020/04/15 08:00 | 2020/04/15 17:30 | 阿偉的水管固定座製作
| (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/04/15 08:00 | 2020/04/15 17:30 | 操作機連接桿車鐵桿
2020-04-16(四) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/04/16 08:00 | 2020/04/16 17:30 | 遮雨棚拉網焊接製作油漆 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 吳至善,阮德勛,張名範
| (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/04/16 08:00 | 2020/04/16 17:30 | 抽水桶焊接製作
| (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/04/16 08:00 | 2020/04/16 17:30 | 電渡工字鐵井座彎管載回
| (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/04/16 08:00 | 2020/04/16 17:30 | 舊水管割取法蘭
2020-04-17(五) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/04/17 08:00 | 2020/04/17 17:30 | 線槽蓋折板焊接，舊操作機桿焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 吳至善,阮德勛,張名範
| 其他 | 2020/04/17 08:00 | 2020/04/17 10:00 | 詠星舊廠以前線槽蓋沒蓋補蓋
| (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/04/17 08:00 | 2020/04/17 17:30 | 抽水桶焊接製作
| (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/04/17 08:00 | 2020/04/17 17:30 | 工字鐵焊接角鐵製作，彎管焊接管接頭
| (昶)盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備 | 2020/04/17 08:00 | 2020/04/17 17:30 | 拉桿焊接製作
2020-04-20(一) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/04/20 08:00 | 2020/04/20 17:30 | 井座焊接管接噴漆 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 吳至善 | 阿勛名範支援浚騰
| (力)沙鹿福壽75HP乾式擠壓機系統 | 2020/04/20 08:00 | 2020/04/20 17:30 | 舊箱補底板製作噴漆
| (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/04/20 08:00 | 2020/04/20 17:30 | 抽水桶焊接製作試水備料
2020-04-21(二) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/04/21 12:00 | 2020/04/21 17:30 | 工字鐵焊接角鐵製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 吳至善,詹季達 | 阿善季達下午到宇博，阿勛名範支援浚騰
| 其他 | 2020/04/21 08:00 | 2020/04/21 10:00 | 到公司大門輪子維修換軸承
| (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/04/21 10:00 | 2020/04/21 17:30 | 抽水桶試水壓
2020-04-22(三) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/04/22 08:00 | 2020/04/22 17:30 | 工字鐵焊接角鐵製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 吳至善,黃政寧 | 阿勛名範支援浚騰
| (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/04/22 08:00 | 2020/04/22 17:30 | 抽水桶試水壓
| (力)沙鹿福壽75HP乾式擠壓機系統 | 2020/04/22 08:00 | 2020/04/22 17:30 | 舊箱門割孔焊接
| 其他 | 2020/04/22 08:00 | 2020/04/22 17:30 | 公司測機用鐵架子焊接製作
2020-04-23(四) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/04/23 08:00 | 2020/04/23 17:30 | 工字鐵焊接角鐵整理油漆 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 吳至善,詹季達 | 阿勛名範支援浚騰
| (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/04/23 08:00 | 2020/04/23 17:30 | 箱體折板點焊製作
| 其他 | 2020/04/23 08:00 | 2020/04/23 17:30 | 公司檢測機架子油漆，修改公司大門輪子
2020-04-24(五) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/04/24 08:00 | 2020/04/24 17:30 | 箱體折板製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 吳至善,阮德勛,張名範
| (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/04/24 08:00 | 2020/04/24 17:30 | 箱體焊接製作
| (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/04/24 08:00 | 2020/04/24 17:30 | 特殊板手製作
2020-04-27(一) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/04/27 08:00 | 2020/04/27 17:30 | 工字鐵油漆 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 吳至善,阮德勛,張名範
| (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/04/27 08:00 | 2020/04/27 17:30 | 箱體焊接製作
| (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/04/27 08:00 | 2020/04/27 17:30 | 箱體折板製作
2020-04-28(二) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/04/28 08:00 | 2020/04/28 17:30 | 抽水桶試水壓中檢 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 吳至善,阮德勛,張名範
| (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/04/28 08:00 | 2020/04/28 17:30 | 箱體折板點焊製作
| (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/04/28 08:00 | 2020/04/28 17:30 | 工字鐵油漆
| (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/04/28 08:00 | 2020/04/28 17:30 | 箱體焊接製作
2020-04-29(三) | (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/04/29 08:00 | 2020/04/29 17:30 | 箱體焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 吳至善,阮德勛,張名範 | 早上名範阿善回公司油漆井座
| (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/04/29 08:00 | 2020/04/29 17:30 | 燈桿焊接製作基礎座焊接製作
| (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/04/29 08:00 | 2020/04/29 17:30 | 井座彎管油漆
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/04/29 08:00 | 2020/04/29 17:30 | 基礎座焊接製作