## LD030_謝和言
姓名：LD030_謝和言
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-01-04(一) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2021/01/04 08:00 | 2021/01/04 17:30 | 到現場爬梯修改製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 吳至善,阮德勛,施清淵,陽文景,黎大揚 | 名範竣鴻洺頡支援南化
2021-01-05(二) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/01/05 08:00 | 2021/01/05 17:30 | 抽水桶焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛 | 名範洺頡竣鴻支援南化阿善支援清煙
| (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2021/01/05 08:00 | 2021/01/05 17:30 | 抽水桶整理
2021-01-06(三) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2021/01/06 08:00 | 2021/01/06 17:30 | 到現場裝藥桶鎖 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,賴彥霖,蔡清池,蔡睿森 | 名範竣鴻洺頡支援南化阿善支援清煙
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2021/01/06 08:00 | 2021/01/06 17:30 | 到現場裝藥桶鎖
| (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2021/01/06 08:00 | 2021/01/06 17:30 | 到現場量消防栓牆孔
| 其他 | 2021/01/06 08:00 | 2021/01/06 17:30 | 到宇博吊配水陽水管，到台中給水廠看現場
2021-01-07(四) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2021/01/07 08:00 | 2021/01/07 17:30 | 折鋼筋 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,楊洺頡,蕭竣鴻 | 阿善支援清煙
| (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2021/01/07 08:00 | 2021/01/07 17:30 | 藥桶鎖修改製作
| 其他 | 2021/01/07 08:00 | 2021/01/07 17:30 | 廠房整理
| (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2021/01/07 08:00 | 2021/01/07 17:30 | H型鋼焊接製作
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/07 08:00 | 2021/01/07 17:30 | 三角燈架焊接製作
2021-01-08(五) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/01/08 08:00 | 2021/01/08 17:30 | 抽水桶焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,楊洺頡,蕭竣鴻 | 阿善支援清煙
| (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2021/01/08 08:00 | 2021/01/08 17:30 | 水管固定架油漆備料
| (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2021/01/08 08:00 | 2021/01/08 17:30 | 消防栓小門焊接製作
| 其他 | 2021/01/08 08:00 | 2021/01/08 17:30 | 舊陽水管補孔焊接油漆整理廠房
| (昶)11區-鹿港-鹿港14號井重鑿機電設備工程 | 2021/01/08 08:00 | 2021/01/08 17:30 | 到現場電表箱維修
2021-01-11(一) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/01/11 08:00 | 2021/01/11 17:30 | 抽水桶焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,蕭竣鴻 | 名範洺頡支援阿池，阿善支援清煙
| 其他 | 2021/01/11 08:00 | 2021/01/11 17:30 | 廠房整理，架子焊接製作
2021-01-12(二) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/01/12 08:00 | 2021/01/12 17:30 | 抽水桶組裝 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,楊洺頡,蕭竣鴻,張名範 | 阿善支援清煙
| 其他 | 2021/01/12 08:00 | 2021/01/12 17:30 | 廠房整理，架子油漆
2021-01-13(三) | (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2021/01/13 08:00 | 2021/01/13 17:30 | 現場裝消防栓小門 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範 | 竣鴻洺頡宇博工作阿善支援清煙
| 機修 | 2021/01/13 08:00 | 2021/01/13 17:30 | 到現場八張梨6-1安裝消防栓