## LD030_謝和言
姓名：LD030_謝和言
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-06-03(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/06/03 08:00 | 2019/06/03 17:30 | 藥桶護套裁板焊接角鐵，資料夾製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛阿秀名範彥宏
| 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/06/03 08:00 | 2019/06/03 17:30 | 陽水管法蘭焊接補強板焊接
| 其他 | 2019/06/03 08:00 | 2019/06/03 17:30 | 舊機台整理改成滾圓機
2019-06-04(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/06/04 08:00 | 2019/06/04 17:30 | 水樣測槽焊接製作，藥桶爬梯修改製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿勛阿來名範
| 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/06/04 08:00 | 2019/06/04 17:30 | 陽水管法蘭焊接
| 其他 | 2019/06/04 08:00 | 2019/06/04 17:30 | 舊機台整理修改滾輪
2019-06-05(三) | 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/06/05 08:00 | 2019/06/05 17:30 | 抽水桶裁管焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛名範
| 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/06/05 08:00 | 2019/06/05 17:30 | 陽水管焊接法蘭製作
| 高雄福壽增設混合噴水系統(宇博) | 2019/06/05 08:00 | 2019/06/05 17:30 | 噴水桶焊管接頭
2019-06-06(四) | 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/06/06 08:00 | 2019/06/06 17:30 | 陽水管焊接法蘭 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛名範
| 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/06/06 08:00 | 2019/06/06 17:30 | 抽水桶焊接製作
| 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/06/06 08:00 | 2019/06/06 17:30 | 水樣測槽焊接管接頭
2019-06-10(一) | 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/06/10 08:00 | 2019/06/10 17:30 | 抽水桶製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛名範 | 我公司上課3點半回宇博阿來下午支援頭橋
| 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/06/10 08:00 | 2019/06/10 17:30 | 陽水管焊接法蘭製作
| 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/06/10 08:00 | 2019/06/10 17:30 | 加藥機架裁角鐵點焊製作，藥桶護套製作
2019-06-11(二) | 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/06/11 08:00 | 2019/06/11 17:30 | 抽水桶製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿勛名範 | 阿來請假
| 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/06/11 08:00 | 2019/06/11 17:30 | 藥桶護套焊接，加藥機架製作
2019-06-12(三) | 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/06/12 08:00 | 2019/06/12 17:30 | 抽水桶焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛彥宏大揚文景 | 名範載監工
| 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/06/12 08:00 | 2019/06/12 17:30 | 藥桶護套焊接，加藥機焊接製作
| 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/06/12 08:00 | 2019/06/12 17:30 | 抽水機隔音箱裁板點焊製作
2019-06-13(四) | 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/06/13 08:00 | 2019/06/13 17:30 | 抽水桶焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛名範
| 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/06/13 08:00 | 2019/06/13 17:30 | 抽水機隔音箱焊接製作
2019-06-14(五) | 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/06/14 08:00 | 2019/06/14 17:30 | 陽水管對切法蘭割角 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 名範彥宏阿來阿勛大揚文景
| 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/06/14 08:00 | 2019/06/14 17:30 | 抽水機隔音箱焊接製作
| 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/06/14 08:00 | 2019/06/14 17:30 | 抽水桶組裝準備試水壓
2019-06-15(六) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/06/15 08:00 | 2019/06/15 17:30 | 抽水機隔音箱焊接製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 名範阿勛 | 沒有我
| 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/06/15 08:00 | 2019/06/15 17:30 | 陽水管裁管
2019-06-17(一) | 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/06/17 08:00 | 2019/06/17 17:30 | 抽水桶試水壓 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛名範
| 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/06/17 08:00 | 2019/06/17 17:30 | 抽水機焊接隔音箱貼隔音棉
| 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/06/17 08:00 | 2019/06/17 17:30 | 箱體折板
2019-06-18(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/06/18 08:00 | 2019/06/18 17:30 | 水樣測槽箱焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛文景名範 | 我4點跟彥霖去自來水量工作
| 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/06/18 08:00 | 2019/06/18 17:30 | 抽水機隔音箱貼隔音棉噴漆
| 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/06/18 08:00 | 2019/06/18 17:30 | 陽水管磨法蘭
| 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/06/18 08:00 | 2019/06/18 17:30 | 箱體點焊製作
2019-06-19(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/06/19 08:00 | 2019/06/19 17:30 | 藥桶護套點焊焊接製作洗焊接線 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛名範承宏 | 阿謙14：30來宇博
| 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/06/19 08:00 | 2019/06/19 17:30 | 陽水管焊接法蘭
| 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/06/19 08:00 | 2019/06/19 17:30 | 箱體點焊焊接製作
2019-06-20(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/06/20 08:00 | 2019/06/20 17:30 | 藥桶護套焊接製作，洗焊接線 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿勛名範阿俊阿謙 | 阿來支援阿偉，阿俊阿謙10點半到宇博
| 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/06/20 08:00 | 2019/06/20 17:30 | 碟閥自動開關固定座製作
| 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/06/20 08:00 | 2019/06/20 17:30 | 箱體點焊焊接製作
| 其他 | 2019/06/20 08:00 | 2019/06/20 17:30 | 中卜製3.4機電腦架製作鴻銘用
2019-06-21(五) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/06/21 08:00 | 2019/06/21 17:30 | 碟閥自動開關固定座焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿勛 | 名範帶監工場驗，阿來支援阿偉 加油: $300
| 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/06/21 08:00 | 2019/06/21 17:30 | 箱體點焊焊接製作
2019-06-24(一) | 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/06/24 08:00 | 2019/06/24 17:30 | 陽水管焊接法蘭 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛阿俊承宏 | 名範2點半到宇博
| 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/06/24 08:00 | 2019/06/24 17:30 | 箱體點焊焊接製作
| 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2019/06/24 08:00 | 2019/06/24 17:30 | 電表箱折板
2019-06-25(二) | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2019/06/25 08:00 | 2019/06/25 17:30 | 電表箱折板點焊焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛 | 我早上公安考試下午回宇博，名範3點到宇博，阿俊阿謙文景大揚4點到宇博
| 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/06/25 08:00 | 2019/06/25 17:30 | 陽水管焊接法蘭製作
| 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/06/25 08:00 | 2019/06/25 17:30 | 箱體點焊焊接製作
2019-06-26(三) | 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/06/26 08:00 | 2019/06/26 17:30 | 陽水管法蘭焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛名範 | 有到詠星量拉門
| 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2019/06/26 08:00 | 2019/06/26 17:30 | 電表箱焊接製作
| 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/06/26 08:00 | 2019/06/26 17:30 | 箱體點焊焊接製作送泰興烤漆
2019-06-27(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/06/27 08:00 | 2019/06/27 17:30 | 藥桶蓋裝鎖座 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛 | 名範場驗 加油: $500
2019-06-28(五) | 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/06/28 08:00 | 2019/06/28 17:30 | 陽水管焊接法蘭 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阿來阿勛 | 名範去場驗，我請假