## LD030_謝和言
姓名：LD030_謝和言
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-11-01 | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/11/01 08:00 | 2018/11/01 17:30 | 箱體點焊焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛阿善子敬千又 | 阿秀支援阿偉
| 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/11/01 08:00 | 2018/11/01 17:30 | 箱體折板
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/11/01 08:00 | 2018/11/01 17:30 | 箱體折板
| 3區_苗栗所場站配電設備改善工程(昶源) | 2018/11/01 08:00 | 2018/11/01 17:30 | 水位箱焊接
| 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/11/01 08:00 | 2018/11/01 17:30 | 箱體組裝
2018-11-02 | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/11/02 08:00 | 2018/11/02 17:30 | 箱體點焊焊接製，箱中檢 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 阿來阿勛阿善千又 | 阿秀支援阿偉，子敬請假
| 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/11/02 08:00 | 2018/11/02 17:30 | 水位箱噴漆
| 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/11/02 08:00 | 2018/11/02 17:30 | 箱體組裝
| 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/11/02 08:00 | 2018/11/02 17:30 | 箱體點焊焊接製作
2018-11-03 | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/11/03 08:00 | 2018/11/03 17:30 | 箱體點焊焊接製作整理 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 阿來阿勛大揚
| 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/11/03 08:00 | 2018/11/03 17:30 | 箱體點焊焊接製作
2018-11-04 | 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/11/04 08:00 | 2018/11/04 17:30 | 箱體點焊焊接製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阿來阿勛大揚 | 沒有我
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/11/04 08:00 | 2018/11/04 17:30 | 箱體底座焊接
2018-11-05 | 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/11/05 08:00 | 2018/11/05 17:30 | 箱體點焊焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛阿秀子敬
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/11/05 08:00 | 2018/11/05 17:30 | 箱體點焊焊接製作
| 10區_池上系統-萬朝深井機電工程(宇博) | 2018/11/05 08:00 | 2018/11/05 17:30 | 舊箱體組裝
2018-11-06 | 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/11/06 08:00 | 2018/11/06 17:30 | 箱體點焊焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛阿秀子敬
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/11/06 08:00 | 2018/11/06 17:30 | 箱體點焊焊接製作
| 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/11/06 08:00 | 2018/11/06 17:30 | 14個法蘭割角
| 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/11/06 08:00 | 2018/11/06 17:30 | 16個法蘭割角
| 其他 | 2018/11/06 08:00 | 2018/11/06 17:30 | 阿貴的桶架製作
2018-11-07 | 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/11/07 08:00 | 2018/11/07 17:30 | 箱體點焊焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛阿秀子敬
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/11/07 08:00 | 2018/11/07 17:30 | 箱體點焊焊接製作
| 其他 | 2018/11/07 08:00 | 2018/11/07 17:30 | 阿貴的桶子腳架製作
2018-11-08 | 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/11/08 08:00 | 2018/11/08 17:30 | 箱體點焊焊接製作 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/11/08 08:00 | 2018/11/08 17:30 | 箱體點焊焊接製作
| 其他 | 2018/11/08 08:00 | 2018/11/08 17:30 | 阿貴的桶子腳架製作斗昇機馬達板製作
| 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/11/08 08:00 | 2018/11/08 17:30 | 兩支陽水管焊接法蘭
2018-11-09 | 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/11/09 08:00 | 2018/11/09 17:30 | 箱體中檢，箱體點焊焊接製作整送烤漆 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛阿秀子敬 | 阿來請假3小時
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/11/09 08:00 | 2018/11/09 17:30 | 箱體點焊焊接製
| 其他 | 2018/11/09 11:00 | 2018/11/09 17:30 | 阿貴斗昇機馬達座，軸承座製作
| 10區_池上系統-萬朝深井機電工程(宇博) | 2018/11/09 08:00 | 2018/11/09 17:30 | 電表箱蓋子割孔，作底板
| 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/11/09 08:00 | 2018/11/09 17:30 | 協興沖孔加工載回來
| 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/11/09 08:00 | 2018/11/09 17:30 | 兩支陽水管焊接法蘭
2018-11-10 | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/11/10 08:00 | 2018/11/10 17:30 | 箱體折板 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德來,阮德勛,張子敬,蕃友秀
| 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/11/10 08:00 | 2018/11/10 17:30 | 箱體組裝，灣管短管焊接法蘭
| 其他 | 2018/11/10 08:00 | 2018/11/10 17:30 | 阿貴的斗昇機製作
2018-11-11 | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/11/11 08:00 | 2018/11/11 17:30 | 箱體點焊焊接製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阿來阿勛阿秀大揚 | 沒有我
| 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/11/11 08:00 | 2018/11/11 17:30 | 4支陽水管法蘭焊接2支短管法蘭焊接
| 其他 | 2018/11/11 08:00 | 2018/11/11 17:30 | 阿貴斗昇機製作
2018-11-12 | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/11/12 08:00 | 2018/11/12 17:30 | 深井蓋修改焊接箱體底板修改 |  | 6082-LG | 1.5 | 否 | 阿來阿勛阿秀
| 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2018/11/12 08:00 | 2018/11/12 17:30 | 箱體載回箱體點焊焊接製作
| 其他 | 2018/11/12 08:00 | 2018/11/12 17:30 | 阿貴斗昇機製作
2018-11-13 | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2018/11/13 08:00 | 2018/11/13 17:30 | 箱體點焊焊接製作，電表箱點焊焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛阿秀
| 其他 | 2018/11/13 08:00 | 2018/11/13 17:30 | 阿貴斗昇機製作
2018-11-14 | 其他 | 2018/11/14 08:00 | 2018/11/14 17:30 | 阿貴斗昇機整理噴底漆 |  | 6082-LG | 2 | 否 | 阿來阿勛阿秀子敬 | 我，子敬沒加班
| 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2018/11/14 08:00 | 2018/11/14 17:30 | 箱體點焊焊接製作抽水桶試水壓
2018-11-15 | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2018/11/15 08:00 | 2018/11/15 17:30 | 箱體點焊焊接製作 |  | 6082-LG | 2 | 否 | 阿來阿秀阿勛子敬 | 我，子敬沒加班
| 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/11/15 08:00 | 2018/11/15 17:30 | 5陽水管焊接法蘭
| 其他 | 2018/11/15 08:00 | 2018/11/15 17:30 | 阿貴斗昇機儲存桶噴面漆
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/11/15 08:00 | 2018/11/15 17:30 | 箱體點焊焊接製作
2018-11-16 | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2018/11/16 08:00 | 2018/11/16 17:30 | 箱體中檢箱體點焊焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿秀阿勛子敬
| 其他 | 2018/11/16 08:00 | 2018/11/16 17:30 | 斗昇機組裝
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/11/16 08:00 | 2018/11/16 17:30 | 箱體點焊焊接製作
| 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/11/16 08:00 | 2018/11/16 17:30 | 箱體組裝2陽水管焊接法蘭
| 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/11/16 08:00 | 2018/11/16 17:30 | 箱體點焊焊接製作
2018-11-17 | 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/11/17 08:00 | 2018/11/17 17:30 | 底板修改 |  | 6082-LG | 0 | 否 |  | 阿來阿勛支援阿貴
| 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2018/11/17 08:00 | 2018/11/17 17:30 | 箱體點焊焊接製作
2018-11-19 | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2018/11/19 08:00 | 2018/11/19 17:30 | 箱體整理送烤漆 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿秀阿勛千又 | 阿來公司組裝羽毛箱
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/11/19 08:00 | 2018/11/19 17:30 | 箱體點焊焊接製作整理送烤漆
| 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/11/19 08:00 | 2018/11/19 17:30 | 箱體點焊焊接製作
2018-11-20 | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/11/20 08:00 | 2018/11/20 17:30 | 箱體點焊焊接製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阿秀阿勛千又阿謙 | 我休假阿來公司裝羽毛箱
| 7區-南州糖廠深井機電工程(宇博) | 2018/11/20 08:00 | 2018/11/20 17:30 | 深井短管組製作
2018-11-21 | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/11/21 08:00 | 2018/11/21 17:30 | 箱體點焊焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿勛阿秀阿謙 | 阿來公司裝羽毛箱
| 7區-南州糖廠深井機電工程(宇博) | 2018/11/21 08:00 | 2018/11/21 17:30 | 深井短管組製作
| 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2018/11/21 08:00 | 2018/11/21 17:30 | 深井短管組製作
2018-11-22 | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/11/22 08:00 | 2018/11/22 17:30 | 箱體點焊焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿秀阿勛 | 阿來公司裝羽毛箱
| 7區-南州糖廠深井機電工程(宇博) | 2018/11/22 08:00 | 2018/11/22 17:30 | 深井短管組製作
| 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2018/11/22 08:00 | 2018/11/22 17:30 | 深井短管組製作
| 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2018/11/22 08:00 | 2018/11/22 17:30 | 峻喬烤漆載回
2018-11-23 | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/11/23 08:00 | 2018/11/23 17:30 | 箱體點焊焊接製作 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 阿勛阿秀阿謙子敬 | 阿來公司裝羽毛箱
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/11/23 08:00 | 2018/11/23 17:30 | 箱體組裝，控制箱折板
2018-11-24 | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/11/24 08:00 | 2018/11/24 17:30 | 箱體點焊焊接製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阿勛子敬 | 沒有我
| 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2018/11/24 08:00 | 2018/11/24 17:30 | 箱體組裝
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/11/24 08:00 | 2018/11/24 17:30 | 控制箱體點焊焊接
2018-11-26 | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/11/26 08:00 | 2018/11/26 17:30 | 箱體點焊焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿秀ㄚ勛千又子敬 | 阿來公司組裝羽毛箱子敬下午回公司
| 7區-南州糖廠深井機電工程(宇博) | 2018/11/26 08:00 | 2018/11/26 17:30 | 深井短管組製作
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/11/26 08:00 | 2018/11/26 17:30 | 控制箱體折板
2018-11-27 | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/11/27 08:00 | 2018/11/27 17:30 | 箱體點焊焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿勛阿秀千又 | 阿來公司組裝羽毛箱
| 7區-南州糖廠深井機電工程(宇博) | 2018/11/27 08:00 | 2018/11/27 17:30 | 深井短管組製作
| 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2018/11/27 08:00 | 2018/11/27 17:30 | 深井短管組製作
| 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/11/27 08:00 | 2018/11/27 17:30 | 箱體折板
2018-11-28 | 7區-南州糖廠深井機電工程(宇博) | 2018/11/28 08:00 | 2018/11/28 17:30 | 深井短管組製作 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 阿秀阿勛千又 | 阿來公司組裝羽毛箱
| 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2018/11/28 08:00 | 2018/11/28 17:30 | 深井短管組製作
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/11/28 08:00 | 2018/11/28 17:30 | 控制箱點焊焊接製作
| 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/11/28 08:00 | 2018/11/28 17:30 | 箱體點焊焊接製作
| 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2018/11/28 08:00 | 2018/11/28 17:30 | 舊箱體折板
2018-11-29 | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/11/29 08:00 | 2018/11/29 17:30 | 箱子中檢 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 阿秀阿勛千又 | 阿來公司組裝羽毛箱
| 7區-南州糖廠深井機電工程(宇博) | 2018/11/29 08:00 | 2018/11/29 17:30 | 深井短管組製作
| 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2018/11/29 08:00 | 2018/11/29 17:30 | 深井短管組製作
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/11/29 08:00 | 2018/11/29 17:30 | 控制箱點焊焊接製
| 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/11/29 08:00 | 2018/11/29 17:30 | 箱體點焊焊接製作
| 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2018/11/29 08:00 | 2018/11/29 17:30 | 箱體折板
2018-11-30 | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2018/11/30 08:00 | 2018/11/30 17:30 | 法蘭割角磨角 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿秀阿勛阿謙子敬千又 | 阿來公司組裝羽毛箱
| 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/11/30 08:00 | 2018/11/30 17:30 | 箱體蓋子點焊焊接製作
| 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/11/30 08:00 | 2018/11/30 17:30 | 箱體點焊焊接製作
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/11/30 08:00 | 2018/11/30 17:30 | 控制箱點焊焊接製作，箱門修改