## LD030_謝和言
姓名：LD030_謝和言
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-02-03(一) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/02/03 08:00 | 2020/02/03 17:30 | 工字鐵切割，焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範
| (昶)11區-溪湖-二場等配電設備改善 | 2020/02/03 08:00 | 2020/02/03 17:30 | 操作機座焊接製作
| 其他 | 2020/02/03 08:00 | 2020/02/03 17:30 | 宇博材料架焊接製作
2020-02-04(二) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/02/04 08:00 | 2020/02/04 17:30 | 工字鐵焊接製作噴漆 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範
| (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/02/04 08:00 | 2020/02/04 17:30 | 井蓋配件焊接製作
| (昶)11區-溪湖-二場等配電設備改善 | 2020/02/04 08:00 | 2020/02/04 17:30 | 遮雨棚H型鋼噴漆
| 其他 | 2020/02/04 08:00 | 2020/02/04 17:30 | 宇博材料架噴漆
2020-02-05(三) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/02/05 08:00 | 2020/02/05 17:30 | 井蓋配件焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範
| 其他 | 2020/02/05 08:00 | 2020/02/05 17:30 | 整理工廠，材料架安裝
2020-02-06(四) | (昶)11區-溪湖-二場等配電設備改善 | 2020/02/06 08:00 | 2020/02/06 17:30 | 現場安裝遮雨棚工程 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 施秉緯,張名範,陳浚騰 | 阿勛在宇博整理管架
2020-02-07(五) | (昶)11區-溪湖-二場等配電設備改善 | 2020/02/07 08:00 | 2020/02/07 17:30 | 現場安裝遮雨棚工程 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 陳浚騰,謝承宏 | 阿勛支援詠星，名範萬巒廠驗
2020-02-10(一) | (宇)7區-萬丹淨水場深井機電工程 | 2020/02/10 08:00 | 2020/02/10 17:30 | 電渡工字鐵焊接螺帽 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛 | 名範支援浚騰
| (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/02/10 08:00 | 2020/02/10 17:30 | 工字鐵架噴漆
| (昶)11區-溪湖-二場等配電設備改善 | 2020/02/10 08:00 | 2020/02/10 17:30 | 加藥機架焊接製作
2020-02-11(二) | (昶)11區-溪湖-二場等配電設備改善 | 2020/02/11 08:00 | 2020/02/11 12:00 | 操作機傳動軸蓋焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,蔡清池,黎大揚,陽文景,張堯彰,洪啟修 | 名範支援浚騰
| (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/02/11 08:00 | 2020/02/11 17:30 | 現場詠星支援配風管
2020-02-12(三) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/02/12 08:00 | 2020/02/12 17:30 | 現場支援配風管 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,洪啟修,張堯彰,陽文景,黃勝仁,楊鎧綸,蔡清池,黎大揚 | 名範支援浚騰
2020-02-13(四) | (昶)4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) | 2020/02/13 08:00 | 2020/02/13 17:30 | 水槽固定角鐵折板焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,洪啟修,張堯彰,張名範,黃勝仁,楊鎧綸,黎大揚,陽文景,蔡清池
| (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/02/13 08:00 | 2020/02/13 17:30 | 箱體折板
| (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/02/13 08:00 | 2020/02/13 17:30 | 配風管，裝線槽蓋
2020-02-14(五) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/02/14 08:00 | 2020/02/14 17:30 | 箱體點焊焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛 | 名範支援浚騰
| 其他 | 2020/02/14 08:00 | 2020/02/14 17:30 | 公司風車接管焊接製作
2020-02-15(六) | (昶)4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) | 2020/02/15 08:00 | 2020/02/15 17:30 | 到現場組裝遮雨棚 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,施秉緯,施清淵,胡范英俊,黃春宏,蕃友謙,謝承宏,張名範
2020-02-17(一) | (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/02/17 08:00 | 2020/02/17 17:30 | 到現場裝控制箱 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,施清淵,胡范英俊,楊政賢,張名範,吳至善
2020-02-18(二) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/02/18 08:00 | 2020/02/18 17:30 | 箱體焊接製作送烤漆 |  | 6082-LG | 0 | 否 |  | 阿勛名範支援清煙明德案
| (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/18 08:00 | 2020/02/18 17:30 | 操作機座裁板製作
2020-02-19(三) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/02/19 08:00 | 2020/02/19 17:30 | 到現場風管配置固定 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範 | 加油: $500
2020-02-20(四) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/02/20 08:00 | 2020/02/20 17:30 | 到現場風管配置固定，裝線槽蓋固定 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範
2020-02-21(五) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/21 08:00 | 2020/02/21 17:30 | 箱子封板鑽孔噴漆製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範
| (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/02/21 08:00 | 2020/02/21 17:30 | 烤漆箱子載回組裝，底板裁板折板製作
| (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/02/21 08:00 | 2020/02/21 17:30 | 路燈基礎座焊接製作
2020-02-24(一) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/02/24 08:00 | 2020/02/24 17:30 | 箱子底板折板製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範
| (力)沙鹿福壽廠包裝機控制汰換工程 | 2020/02/24 08:00 | 2020/02/24 17:30 | 箱子折板製作
| (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/24 08:00 | 2020/02/24 17:30 | 操作機座焊接製作
| (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/02/24 08:00 | 2020/02/24 17:30 | 遮雨棚門框製作
2020-02-25(二) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/02/25 08:00 | 2020/02/25 17:30 | 井蓋短管工程焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範
| (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/25 08:00 | 2020/02/25 17:30 | 操作機座焊接製作
| (力)沙鹿福壽廠包裝機控制汰換工程 | 2020/02/25 08:00 | 2020/02/25 17:30 | 箱子焊接製作
2020-02-26(三) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/26 08:00 | 2020/02/26 17:30 | 操作機座焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範 | 發電機加油: $200
| (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/02/26 08:00 | 2020/02/26 17:30 | 井蓋短管焊接製作
| (力)沙鹿福壽廠包裝機控制汰換工程 | 2020/02/26 08:00 | 2020/02/26 17:30 | 箱子焊接整理送烤漆
| 其他 | 2020/02/26 08:00 | 2020/02/26 17:30 | 樹澆水，公司風車裝通風管
2020-02-27(四) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/02/27 08:00 | 2020/02/27 17:30 | 井蓋短管焊接製作，整理洗焊線 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範
| (力)沙鹿福壽廠包裝機控制汰換工程 | 2020/02/27 08:00 | 2020/02/27 17:30 | 箱子烤漆載回組裝
| (宇)11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程 | 2020/02/27 08:00 | 2020/02/27 17:30 | 流量短管點焊法蘭
| 其他 | 2020/02/27 08:00 | 2020/02/27 17:30 | 宇博二樓整理