## LD030_謝和言
姓名：LD030_謝和言
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-08-01(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/01 08:00 | 2019/08/01 17:30 | 到宇博慮水桶蓋修改到羅娜焊接名牌號碼，到水里焊接名牌號碼 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿勛 | 阿來名範水里裝線架
2019-08-02(五) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/02 08:00 | 2019/08/02 17:30 | 線槽架製作切角鐵焊接裝線槽座 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛 | 名範支援彥霖 加油: $500
2019-08-05(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/05 08:00 | 2019/08/05 17:30 | 到現場線槽架焊接製作安裝 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛名範
2019-08-06(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/06 08:00 | 2019/08/06 17:30 | 到現場線槽架焊接製作安裝 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛名範 | 加油: $500
2019-08-07(三) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/08/07 08:00 | 2019/08/07 17:30 | 到泰興載箱體箱體組裝 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿勛 | 名範阿來支援水里 加油: $300
| 11區-二水--田中內灣橋增設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/08/07 08:00 | 2019/08/07 17:30 | 操作機固定架焊接支製作
2019-08-08(四) | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2019/08/08 08:00 | 2019/08/08 17:30 | 電表箱組裝 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿勛 | 阿來名範支援堯彰，我下午跟駿騰監工到草屯看工地
| 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/08/08 08:00 | 2019/08/08 17:30 | 門送員林裝玻璃框
| 福壽-第一套製粒機電氣更新整合(宇博) | 2019/08/08 08:00 | 2019/08/08 17:30 | 蓋子製作
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/08/08 08:00 | 2019/08/08 17:30 | 線槽蓋裁板折板
2019-08-09(五) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/09 08:00 | 2019/08/09 17:30 | 支援堯彰水里羅娜工程 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阿來阿勛名範 | 我請假
2019-08-12(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/12 08:00 | 2019/08/12 17:30 | 支援堯彰水里羅娜工程 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阿來阿勛名範 | 我請假
2019-08-13(二) | 11區-二水--田中內灣橋增設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/08/13 08:00 | 2019/08/13 17:30 | 陽水管磨鐵鏽油漆 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿勛名範 | 阿來支援堯彰，下午跟駿騰到詠星量工作
| 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/08/13 08:00 | 2019/08/13 17:30 | 箱子追加兩塊底板
| 福壽-第一套製粒機電氣更新整合(宇博) | 2019/08/13 08:00 | 2019/08/13 17:30 | 蓋子割孔
2019-08-14(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/14 08:00 | 2019/08/14 17:30 | 到現場管路皮夾固定座裁切焊接油漆 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛名範
2019-08-15(四) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/08/15 08:00 | 2019/08/15 17:30 | 箱體門修改補強焊接，底板製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿勛名範 | 阿來支援堯彰
2019-08-16(五) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/08/16 08:00 | 2019/08/16 17:30 | 法蘭割角磨割線，焊接大小頭 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿勛名範
2019-08-19(一) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/08/19 08:00 | 2019/08/19 17:30 | 陽水管焊接法蘭製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿勛名範
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/08/19 08:00 | 2019/08/19 17:30 | 線槽架裁鐵焊接製作
2019-08-20(二) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/08/20 08:00 | 2019/08/20 17:30 | 陽水管焊接法蘭製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿勛名範
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/08/20 08:00 | 2019/08/20 17:30 | 線槽架裁鐵焊接製作
2019-08-21(三) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/08/21 08:00 | 2019/08/21 17:30 | 線槽架裁鐵焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿勛名範
2019-08-22(四) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/08/22 08:00 | 2019/08/22 17:30 | 線槽架焊接製作，線槽裁板 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿勛阿秀 | 名範請假阿秀下午到宇博支援
2019-08-23(五) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/08/23 08:00 | 2019/08/23 17:30 | 線槽架磨角，線槽架裁板折板切角鑽孔製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿勛阿謙名範
2019-08-26(一) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/08/26 08:00 | 2019/08/26 17:30 | 線槽裁板折板點焊鑽孔 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛名範 | 加油: $500
2019-08-27(二) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/08/27 08:00 | 2019/08/27 17:30 | 線槽裁板鑽孔 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛阿宏阿秀名範 | 名範早上義田廠驗下午到宇博
| 5區-公園場增設備援線路工程(宇博) | 2019/08/27 08:00 | 2019/08/27 17:30 | 線槽架裁角鐵點焊
| 其他 | 2019/08/27 08:00 | 2019/08/27 17:30 | 接線盒折板製作
2019-08-28(三) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/08/28 08:00 | 2019/08/28 17:30 | 線槽架噴漆 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿勛 | 阿來支援阿池，名範支援清煙
| 其他 | 2019/08/28 08:00 | 2019/08/28 17:30 | 接線盒折板製作
| 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/28 08:00 | 2019/08/28 17:30 | 測水桶裁板
2019-08-29(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/29 08:00 | 2019/08/29 17:30 | 測水桶焊接支製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿勛名範 | 阿來支援阿池
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/08/29 08:00 | 2019/08/29 17:30 | 線槽折板製作
| 其他 | 2019/08/29 08:00 | 2019/08/29 17:30 | 接線盒折板
2019-08-30(五) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/30 08:00 | 2019/08/30 17:30 | 測水桶焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿勛名範
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/08/30 08:00 | 2019/08/30 17:30 | 線槽折板製作