## LD030_謝和言
姓名：LD030_謝和言
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-11-02(一) | (宇)4區-潮洋公園新鑿深井工程(機電) | 2020/11/02 08:00 | 2020/11/02 17:30 | 陽水管焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 吳至善,阮德勛,張名範,楊洺頡,蕭竣鴻
| (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/02 08:00 | 2020/11/02 17:30 | 箱體烤漆載回組裝
| (宇)4區-嶺東公園新鑿深井工程(機電) | 2020/11/02 08:00 | 2020/11/02 17:30 | 陽水管焊接製作
| (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2020/11/02 08:00 | 2020/11/02 17:30 | 操作機架焊接製作
| (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/11/02 08:00 | 2020/11/02 17:30 | 開關箱折板
2020-11-03(二) | (宇)4區-潮洋公園新鑿深井工程(機電) | 2020/11/03 08:00 | 2020/11/03 17:30 | 陽水管焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 吳至善,阮德勛,張名範,楊洺頡,蕭竣鴻
| (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/03 08:00 | 2020/11/03 17:30 | 箱體組裝
| (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2020/11/03 08:00 | 2020/11/03 17:30 | 操作機架焊接製作
| (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/11/03 08:00 | 2020/11/03 17:30 | 開關箱焊接製作
2020-11-04(三) | (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2020/11/04 08:00 | 2020/11/04 17:30 | 操作機架焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 吳至善,楊洺頡,蕭竣鴻 | 名範阿勛支援浚騰
| (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/11/04 08:00 | 2020/11/04 17:30 | 開關箱焊接製作
| 其他 | 2020/11/04 08:00 | 2020/11/04 17:30 | 回公司裝壁掛式研磨機，北勢水質箱裝玻璃
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/04 08:00 | 2020/11/04 17:30 | 爬梯護欄焊接製作
2020-11-05(四) | (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2020/11/05 08:00 | 2020/11/05 17:30 | 操作機架焊接製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 吳至善,楊洺頡,蕭竣鴻 | 名範阿勛支援浚騰
| (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/11/05 08:00 | 2020/11/05 17:30 | 開關箱焊接製作
| (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/11/05 08:00 | 2020/11/05 17:30 | 補一基礎座焊接製作
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/05 08:00 | 2020/11/05 17:30 | 藥桶爬梯洗焊線整理
2020-11-06(五) | (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2020/11/06 08:00 | 2020/11/06 17:30 | 操作機架焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 吳至善,楊洺頡,蕭竣鴻 | 名範阿勛支援浚騰
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/06 08:00 | 2020/11/06 17:30 | 白鐵大門焊接製作
| (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/06 08:00 | 2020/11/06 17:30 | 陽水管焊接製作
| 其他 | 2020/11/06 08:00 | 2020/11/06 17:30 | 鐵材整理
2020-11-09(一) | (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/11/09 08:00 | 2020/11/09 17:30 | 法蘭割角磨角 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 吳至善,蕭竣鴻 | 名範阿勛支援浚騰，洺擷外調
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/09 08:00 | 2020/11/09 17:30 | 白鐵大門焊接製作，操作機架製作
2020-11-10(二) | (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/11/10 08:00 | 2020/11/10 17:30 | 法蘭磨角陽水管焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 吳至善,蕭竣鴻 | 名範阿勛支援浚騰洺擷外調
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/10 08:00 | 2020/11/10 17:30 | 白鐵大門焊接製作操作架焊接製作
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/10 08:00 | 2020/11/10 17:30 | 圍籬柱子焊接製作
2020-11-11(三) | (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/11/11 08:00 | 2020/11/11 17:30 | 陽水管焊接製作，藥桶爬梯製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 吳至善,楊洺頡,蕭竣鴻 | 名範阿勛支援浚騰
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/11/11 08:00 | 2020/11/11 17:30 | 圍籬柱子焊接支援
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/11 08:00 | 2020/11/11 17:30 | 白鐵大門焊接製作
2020-11-12(四) | (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/11/12 08:00 | 2020/11/12 17:30 | 陽水管焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 吳至善,楊洺頡,蕭竣鴻 | 名範阿勛支援浚騰
| (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/11/12 08:00 | 2020/11/12 17:30 | 法蘭割角
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/12 08:00 | 2020/11/12 17:30 | 圍籬柱子焊接製作
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/12 08:00 | 2020/11/12 17:30 | 白鐵大門焊接製作
2020-11-13(五) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/13 08:00 | 2020/11/13 17:30 | 白鐵大門焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 |  | 名範阿勛支援浚騰洺詰上課竣鴻阿善支援斗六卜蜂
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/11/13 08:00 | 2020/11/13 17:30 | 圍籬柱子送電渡，到民雄載電表箱回來